# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района  за 2015 год

# Введение

### Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района  за 2015 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Постановление администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 15.08.2014 года № 632/1                 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района», на основе сведений, представленных координаторами муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

- Общие сведения о муниципальных программах Полтавского сельского поселения Красноармейского района

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлены правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных программ.

Решением Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 18 декабря 2014 года № 4/3 «О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2015 год»  бюджетные ассигнования были распределены по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Постановлением администрации Полтавском сельском поселении Красноармейского района от 18 августа 2014 года № 636/1 «Об организации разработки муниципальных программ Полтавского сельского поселения на среднесрочный период 2015-2020 годов» утвержден Перечень муниципальных программ Полтавского сельского поселении Красноармейского района, включающий по состоянию на 1 января 2015 года 13 муниципальных программ. Постановлением администрации Полтавском сельском поселении Красноармейского района от 3 марта 2015 года № 168/1 «О внесении изменений в постановление администрации Полтавского сельского поселения от 18 августа 2014 года № 636/1 «Об организации разработки муниципальных программ Полтавского сельского поселения на среднесрочный период 2015-2020 годов»  была добавлена 14 программа.

В установленные сроки были утверждены 14 муниципальных программ Полтавского сельского поселения (далее также – муниципальная программа) со сроком реализации начиная с 2015 года.

В соответствии с Решением Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 18 декабря 2014 года № 4/3 «О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2015 год»      (в редакции от 29.12.2015 года) с учетом уточненной бюджетной росписи объем финансирования из средств федерального, краевого, местного бюджетов по всем 14 муниципальным программам по итогам 2015 года был предусмотрен в сумме 111 061,5 тыс. рублей.

Доля расходов, осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета на 2015 год составила 98,9%.

По состоянию на 31 декабря 2015 года все муниципальные программы были приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями  бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2015 год.

2. Об оценке эффективности муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе Полтавского сельского поселения Красноармейского района проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами методика оценки эффективности реализации большинства муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

В целях проведения ранжирования муниципальных программ по значению их эффективности, координаторами рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей).

Данный показатель рассчитан как отношение суммы степени достижения целевых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели подпрограмм, отдельных мероприятий) к общему количеству показателей запланированных к реализации в отчетном периоде.

3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района в 2015 году.

## 3.1. О ходе реализации МП «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 881. В 2015 году внесено 1 изменение в программу.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2015 году был предусмотрен в сумме 53,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 53,5 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

Из 3 целевых показателей подпрограммы плановые значения достигнуты по 2 показателям, в том числе:

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 569 единиц или 105,8 % от плана;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 19,4% или 110,2% от плана.

Не выполнен целевой показатель «Количество индивидуальных предпринимателей» фактическое значение, которого составило 1358 человек (план – 1426). Уменьшение показателя связано с изменениями в федеральном законодательстве и массовом закрытие индивидуального предпринимательства на территории поселения.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 98,2% считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2015 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

Координаторам подпрограмм усилить контроль за достижением целевых показателей, выполнением программных мероприятий.

3.2. О ходе реализации МП «Сохранение, использование и популяризация  объектов культуры, кинематографии и  культурного наследия»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Сохранение, использование и популяризация  объектов культуры, кинематографии и культурного наследия» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 24 февраля 2015 года № 167. В 2015 году внесено 1 изменение в программу.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Сохранение, использование и популяризация  объектов культуры, кинематографии и культурного наследия»  в 2015 году был предусмотрен в сумме 1 375,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1366,7 тыс. рублей или 99,4 % от предусмотренного лимита.

Из 3 целевых показателей подпрограммы плановые значения достигнуты по 3 показателям, в том числе:

количество проведенных текущих ремонтов памятников – в 2015 году был проведен ремонт стелы именно В.И. Федоренко по ул. Федоренко (плановый показатель 1);

количество проведенных текущих ремонтов объектов культурного наследия – в 2015 году был проведен текущий ремонт следующих объектов культурного наследия: обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1978 г., могила В.И. Федоренко, героя Советского Союза, братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн;

количество проведенных текущих ремонтов объекта кинематографии – в 2015году ремонта объекта кинематографии не проводилась, так как не был запланирован данной муниципальной программой.

Вывод: исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100% считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Сохранение, использование и популяризация  объектов культуры, кинематографии и  культурного наследия» в 2015 году высоким и продолжить ее реализацию в 2016 году.

3.3. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 888. В 2015 году внесено 3 изменения в программу.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»  в 2015 году был предусмотрен в сумме 45 717,9 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 45 069,0 тыс. рублей или  98,6 % от предусмотренного лимита.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.3.1. подпрограмма «Разработка градостроительной документации и документации в сфере земельно-имущественных отношений».

Объем бюджетного финансирования данной подпрограммы в 2015 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 15,8 тыс. рублей или 57,9% от предусмотренного лимита.

Из 7 целевых показателей подпрограммы плановые значения достигнуты по 5 показателям, в том числе:

количество изменений, которые внесены в генеральный план Полтавского сельского поселения Красноармейского района – в течение 2015 годы было внесено 1 изменение в генеральный план (план-1);

количество изменений, которые внесены в Правила землепользования Полтавского сельского поселения Красноармейского района – в отчетном году не запланировано вносить изменения в соответствующий документ;

количество подготовленных градостроительных планов – в 2015 году было подготовлено и утверждено 178 соответствующих документов (план – 150);

разработка местных нормативов градостроительного проектирования – в текущем году разработан норматив (план 1);

доходы от реализации муниципального имущества, находящегося в собственности Полтавского сельского поселения (в том числе прошедшего процедуру признания бесхозяйным) – в 2015 году муниципального имущества, находящегося в собственности Полтавского сельского поселения было реализовано на общую сумму 986,91 тыс. руб. (план – 800 тыс. руб);

количество земельных участков, бесплатно предоставленных  гражданам, имеющих трех и более детей, постоянно проживающих на территории Полтавского сельского поселения – в 2015 году свое государственное право на получение земельного участка реализовало 3 семей, имеющих трех и более детей (план - 3);

количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет- в текущем году данный учет прошел один земельный участок (план – 1).

Не выполнен целевой показатель «количество предоставленных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Полтавском сельском поселении на торгах» в связи с тем, что данный показатель носит заявительный характер, малое количество обращений граждан на предоставление земельных участков через торги (полномочие сельскому поселению были переданы с 1 марта 2015 года).

### 3.3.2. О ходе реализации подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 44 459,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 43 810,3 тыс. рублей или 98,6% от предусмотренного лимита, в том числе за счет .

Запланированные к выполнению в отчетном году 3 целевых показателя выполнены в полном объеме:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения – в 2015 году запланировано и отремонтировано 1,1,.км автомобильных дорог местного значения (план 1,1 км.);

- доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия – в 2015 году данный показатель составил 54,5% (план 55,1%);

- содержание автомобильных дорог местного значения – в текущем году данный показатель составил 168,6 км (план – 168,6 км.).

3.3.3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 1 143,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1142,9 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.

Запланированные к выполнению в отчетном году 2 целевых показателя выполнены в полном объеме:

- выдача свидетельств на получение социальной выплаты в качестве первоначального взноса при приобретении жилья или строительства индивидуального жилого дома – в 2015 году одна семья, состоящая на учете, получила свидетельство, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (план – 1 шт.);

- ввод жилья на территории Полтавского сельского поселения – в текущем году в Полтавском сельском поселении было введено 22,377 тыс. кв. м. общей площади жилья (план 19,7 тыс. кв. м.).

- ввод жилья на душу населения – в 2015 году на душу населения было введено 0,78 кв.м. (план – 0,77 кв.м.).

Вывод: исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 105% считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в 2015 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

3.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальная  программа администрации Полтавского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22.10.2014 года № 877. В 2015 году внесено 1 изменение в программу.

Объем бюджетного финансирования муниципальной  программы администрации Полтавского сельского поселения «Развитие культуры» в 2015 году был предусмотрен в сумме 23 867,7 тыс. рублей. За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 23 762,6 тыс. рублей или 99,6  % от предусмотренного лимита.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялись в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### 3.4.1 О ходе реализации подпрограммы «Проведение праздников, смотров-конкурсов, фестивалей в Полтавском сельском поселении».

Объем финансирования подпрограммы «Проведение праздников, смотров - конкурсов, фестивалей в Полтавском сельском поселении» за счет средств местного бюджета в 2015 году был предусмотрен в сумме 2 961,0 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 2 955,2 тыс. рублей или 99,8  %.

В 2015 году в рамках подпрограммы реализовано 3 мероприятия.

Из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### 3.4.2 О ходе реализации подпрограммы «Развитие МКУК «Полтавский культурный центр».

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен 8 983,9 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 8 939,9 тыс. рублей или 99,5 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 5 показателям.

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составила 91 %, что составляет 100 % от запланированного показателя;

охват детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет составил 15,7 % (план – 15,7%);

количество культурно-массовых мероприятий, организованных и проведённых муниципальным учреждением культуры МКУК «Полтавский культурный центр» в 2015 году – 486 (план 403 мероприятия);

количество отремонтированных объектов в учреждении культуры – 3 единицы (окна, двери, соответствующие нормам противопожарной безопасности и установка 2 - х противопожарных насосов).

- динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» составила 109 %, что соответствует запланированному показателю.

средняя степень достижения целевых показателей – 1,2

3.4.3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие библиотек Полтавского сельского поселения».

Объем финансирования Программы в 2015 году за счет средств бюджета Полтавского сельского поселения составил 4 652,7 тыс. рублей. При этом уровень освоения средств составил 98,8%.

Причиной неосвоения бюджетных средств послужили:

- в рамках организации библиотечного обслуживания населения не выполнены мероприятия по комплектованию  библиотечных фондов в связи  с удорожанием стоимости печатной продукции, поэтому  расходы на приобретение новых поступлений в библиотечные фонды 135 тыс. руб.   вместо запланированных 255 тыс.руб. и на подписку на периодические издания  библиотек Полтавского сельского поселения Красноармейского района составили 217 тыс.руб. вместо запланированных 245 тыс.руб., что составляет 88,6 % от плана.

- приобретение компьютерной техники на сумму 60,5 тыс.руб. вместо запланированных 104,7 тыс.руб., что составляет 58 % экономии.  В МКУК «Полтавская детская библиотека» запланированные денежные средства на капремонт в сумме 50 тыс.руб. не были освоены.

По итогам 2015 года, цели достигнуты путём реализации следующих задач:

создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;

обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

укрепление материально-технической базы учреждений.

В рамках реализации подпрограммы в 2015 году учреждениями культуры МКУК «Полтавская сельская библиотека» и МКУК «Полтавская детская библиотека» Полтавского сельского поселения проведено 265 культурно - досуговых мероприятий различной направленности, способствующих созданию многообразного культурного пространства Полтавского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы способствовала повышению доступности и качества услуг сферы культуры.

По итогам 2015 года из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0. Уровень достижение целевых показателей – 100 %.

3.4.4. О ходе реализации подпрограммы «Развитие муниципального казённого учреждения культуры «Музей истории станицы Полтавской».

Координатор подпрограммы - организационный отдел администрации  Полтавского сельского поселения.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен 1 735,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1 735,3 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 8 показателям.

Проведено 80 лекций, 550 экскурсий, 13 выставок, количество посетителей музея составило 13 700 человек.

### 3.4.5 О ходе реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры».

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 5 534,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы составили 5 534,6 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (4 мероприятия):

За счет средств краевого бюджета динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которое предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» составила 109 %.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей государственной программы их плановым значениям составляет 99,8 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения  «Развитие культуры» удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2016 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей

3.5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 879. В 2015 году внесено 1 изменение в программу.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» в 2015 году был предусмотрен в сумме 685,325 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 685,325 тыс. рублей или  100%  от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.5.1. О ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 219,625 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 219,625 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятие выполнены в полном объеме: количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - помощь была оказана 10 человекам, отнесенным к льготной категории граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством (план – 10 человек);

### 3.5.2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 465,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 465,7 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году 3 мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы оказана государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих общественно полезные программы, направленные на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в станице Полтавской  и вовлечение граждан в эту деятельность.

По итогам 2015 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой (4 показателя).

Численность членов, привлекаемых социально ориентированными  некоммерческими организациями составила в 2015 году составила 300 человек, количество мероприятий/ акций /проектов, осуществленных социально ориентированными организациями при поддержке программы – 10.  Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» в 2015 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

3.6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная  программа Полтавского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22.10.2014 года № 883. В 2015 году внесено 1 изменение в программу.

Объем бюджетного финансирования муниципальной  программы администрации Полтавского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» в 2015 году был предусмотрен в сумме 348,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 348,2 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

По итогам 2015 года из трех целевых показателей муниципальной программы плановое значение достигнуто по двум показателям: «удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения» и «количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий».

Показатель «Строительство детских игровых площадок в Полтавском сельском поселении Красноармейского района» не выполнен, так как было закуплено и установлено оборудование для двух детских площадок.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,89.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 89 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» в 2015 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

3.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения «Информационное общество» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22.10.2014 года № 880. В 2015 году внесено 1 изменение в программу.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения «Информационное общество» в 2015 году был предусмотрен в сумме 1054,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 1038,1 тыс. рублей или 98,5 от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

По итогам 2015 года из трех целевых показателей муниципальной программы плановое значение достигнуто по 3 показателям:

- доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, оказываемых в сельском поселении, с учетом их поэтапного перевода в электронный вид - с 2015 года население может получить в электронном виде 100 % услуг, оказываемых администрацией Полтавского сельского поселения (план – 20%);

- доля персональных компьютеров в администрации Полтавского сельского поселения, оснащённых лицензионным системным программным обеспечением – в администрации Полтавского сельского поселения 12 компьютеров, оснащены лицензионным системным программным обеспечением (план 11 единиц);

- доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников – в 2015 году 6 сотрудников участвовали  в семинарах по вопросам информационных технологий (план – 2 сотрудника).

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество» в 2015 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

3.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского общества»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22.10.2014 года № 878. В 2015 году внесено 1 изменение в программу.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» в 2015 году был предусмотрен в сумме 3668,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 3634,8 тыс. рублей или 99,1% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

3.7.1. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка органов территориального общественного самоуправления Полтавского сельского поселения»

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы администрации Полтавского сельского поселения «Поддержка органов территориального общественного самоуправления» в 2015 году был предусмотрен в сумме 187,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 186,9 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита.

Из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям:

- количество руководителей органов ТОС в 2015 году составило 16 человек (план -16);

- проведено 12 обучающих мероприятий для руководителей и актива ТОС (план – 12).

3.7.2. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы»

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 3 481,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 3447,9 тыс. рублей или 99 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году целевые показатели выполнены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» в 2015 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

3.9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Обеспечение безопасности населения»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 889.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» в 2015 году был предусмотрен в сумме 2144,18 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 2144,18 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Цели и задачи муниципальной программы:

1) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2) смягчение рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### 3.8.1 О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий».

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 2118,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 2118,6 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году 4 целевых показателя выполнены в полном объеме.

- количество спасенных – в 2015 году оперативным управлением по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера спасено 30 человек (план 30 человек);

- проведено 20 аварийно-спательных работ;

- снижен размер материального ущерба от последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на 8 тыс. руб.;

- по программе «обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственного казенного обучения Краснодарского края» учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям обучен один человек;

### 3.8.2  О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность».

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 12 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.           За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 12 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году один целевой показатель выполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы разработана техническая документация, проведено обслуживание пожарной сигнализации, изготовлено 2 плана эвакуации в местах массового скопления граждан.

По итогам 2015 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

### 3.8.3. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма».

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 7,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Средства местного бюджета освоены в полном объеме.

Запланированные к реализации в отчетном году 6 целевых показателей выполнены  в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы дооборудованы средствами защиты 2 места массового пребывания людей, проведено информирование населения по вопросам противодействия терроризму, повышена готовность руководителей учреждений, организаций и должностных лиц к действиям по предотвращению и пресечению террористических актов.

## 3.8.4. О ходе реализации подпрограммы "Противодействие коррупции в Полтавском сельском поселении  Красноармейского района "

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Противодействие коррупции в Полтавском  сельском поселении» в 2015 году был предусмотрен в сумме 6,0  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 6,0 тыс. рублей.

За 2015 год кассовые расходы составили 6,0  тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

местного бюджета  – 6,0 тыс. рублей

Запланировано к реализации в отчетном году 4 целевых показателей выполнены в полном объеме.

Основными итогами реализации программных мероприятий стало:

- изготовление баннера и рекламной продукции  по противодействию коррупции и распространение ее среди населения и организаций всех форм собственности.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Обеспечение безопасности населения» в 2015 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2016 году.

## 3.10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения»

Муниципальная программа «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения от 22 октября 2014 года № 876.  В 2015 году  изменения в программу не вносились.

Срок реализации программы – 2015-2020 годы и предусматривает шесть этапов. На 2015 год приходится первый этап реализации программы.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2015 году был предусмотрен в сумме 108,9  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета -108,9 тыс. рублей.

За 2015 год отчетный год кассовые расходы по муниципальной  программе составили 108,6  тыс. рублей или 99,7 % от предусмотренного лимита.

Запланировано к реализации в отчетном году два мероприятия программы:

-трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (6 чел.);

-трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на общественные  работы в администрацию сельского поселения (8 чел.), которые выполнены  в полном объеме.

Основными итогами реализации программных мероприятий стали:

-трудоустройство 4 (четверых) граждан, испытывающих трудности в поиске работы, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, данные показатель ниже планируемого в связи с заявительным характером данного показателя;

-трудоустроено 12 (двенадцать) граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на общественные  работы в администрацию сельского поселения;

- уровень трудоустройства в 2015 году составил 100%.

Вывод: Исходя из соответствия плановых показателей фактическим, эффективность реализации  муниципальной  программы «Содействие занятости населения» в 2015 году признана удовлетворительной. Её реализация будет продолжена в 2016 году, с учетом  постоянного мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения целевых показателей.

3.11.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Молодёжь Полтавской»

Муниципальная  программа Полтавского сельского поселения «Молодёжь Полтавской» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22.10.2014 года № 882. В 2015 году внесено 1 изменение в программу.

Объем бюджетного финансирования муниципальной  программы администрации Полтавского сельского поселения «Молодёжь Полтавской» в 2015 году был предусмотрен в сумме 281,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 281,23тыс. рублей или 99,8  % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2015 года по целевым показателям, предусмотренным программой, плановые значения в полном объеме достигнуты. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Вывод: Исходя из соответствия плановых показателей фактическим, эффективность реализации  муниципальной  программы «Молодежь Полтавской» в 2015 году признана удовлетворительной. Её реализация будет продолжена в 2016 году, с учетом  постоянного мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения целевых показателей.

3.12.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Социально-экономическое и территориальное развитие

Полтавского сельского поселения Красноармейского района »

Муниципальная  программа Полтавского сельского поселения «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского район» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22.10.2014 года № 885. В 2015 году внесено 1 изменение в программу.

Объем бюджетного финансирования муниципальной  программы администрации Полтавского сельского поселения «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского район» в 2015 году был предусмотрен в сумме 30 377 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 29 979,1 тыс. рублей или 98,7  % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Запланированные к реализации в отчетном году целевые показатели семи основных мероприятий выполнены в полном объеме.

Вывод: Исходя из соответствия плановых показателей фактическим, эффективность реализации  муниципальной  программы «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского район» в 2015 году признана удовлетворительной. Её реализация будет продолжена в 2016 году, с учетом  постоянного мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения целевых показателей.

3.13.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия »

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 887. В 2015 году внесено 1 изменение в программу.

Объем бюджетного финансирования программы Полтавского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2015 году был предусмотрен в сумме 139,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 139,3 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.

Цели и задачи муниципальной программы:

- устойчивое развитие сельских территорий;

- улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Полтавского сельского поселения

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения,

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры;

Из 3 целевых показателей подпрограммы плановые значения достигнуты по 3 показателям, в том числе:

- ввод в действие распределительных газовых сетей – данный показатель не запланирован к выполнению в 2015 году;

- уровень газификации домов (квартир) - данный показатель не запланирован к выполнению в 2015 году;

- противокамориная и противоклещевая обработка 6500 м2- обработка была проведена на всей запланированной территории (план 100%).

Вывод: Исходя из соответствия плановых показателей фактическим, эффективность реализации  муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2015 году признана удовлетворительной. Её реализация будет продолжена в 2016 году, с учетом  постоянного мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения целевых показателей

3.14.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Развитие Жилищно-коммунального хозяйства »

Муниципальная  программа Полтавского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22.10.2014 года № 884. В 2015 году внесено 1 изменение в программу.

Объем бюджетного финансирования муниципальной  программы администрации Полтавского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году был предусмотрен в сумме 1239,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 1239,4 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году 5 целевых показателей выполнены в полном объеме.

Вывод: Исходя из соответствия плановых показателей фактическим, эффективность реализации  муниципальной  программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году признана удовлетворительной. Её реализация будет продолжена в 2016 году, с учетом  постоянного мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения целевых показателей.

Глава Полтавского

сельского поселения                                                                      В.А. Побожий