**ДОКЛАД**

**главы Полтавского сельского поселения Красноармейского района**

 **на открытой сессии Совета Полтавского сельского поселения**

**Красноармейского района 20 февраля 2019 года**

**Уважаемые земляки!**

 Представляю вам краткий отчет об итогах работы администрации Полтавского сельского поселения за 2018 год.

 Сегодняшний день отчета совпал с важным политическим событием в жизни нашей страны – Президент России В.В.Путин обратился с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию.

 Это совпадение символично. Ведь от результатов работы каждой территории, каждого муниципального образования зависит успех нашей великой России.

 О том, каким стал для нашего населения 2018 год, свидетельствуют следующие цифровые показатели.

 План по доходам выполнен на 106,9%. Исполнен он в разрезе всех статей собственных доходов. Фактически собрано 134 294,1 тыс. руб., из которых 99 079,6 тыс. руб.- собственные доходы и 35 214,5 тыс. руб.- безвозмездные поступления.

 Структура собственных доходов выглядит следующим образом:

 1) НДФЛ - 44 415,2 тыс. руб.(44,8 %);

 2) земельный налог - 30 739,7 тыс. руб. (31 %);

 3) налог на имущество физических лиц - 11 196,8 тыс. руб. (11,3%);

 4) акцизы на дизельное топливо - 9 301,3 тыс. руб.(9,4 %);

 5) ЕСХН -2 734,6 тыс. руб.(2,8 %).

 Сумма неналоговых доходов составила 692 тыс. руб. (0,7 %).

 Темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2018 году составил 97,7 %, что ниже среднепоселенческого по району (99,4%). Это обусловлено тем, что в 2017 году был получен единовременный платеж по НДФЛ в сумме 6 329 тыс. руб.( помощь А.А. Сидюкова).

 Еще один важный показатель – сумма налоговых и неналоговых доходов на одного жителя поселения, на 1 января 2018 года -26 520 чел.

 Районный среднемесячный уровень за 2018 год- 3054 руб. на одного жителя. В нашем поселении - 3736 руб.

 Общий фактический объем поступлений доходов в бюджет Полтавского сельского поселения за последние 4 года сложился следующим образом (приложение 1).

 Приложение 1

 **Доходы бюджета Полтавского сельского поселения**

 (руб.)

|  |  |
| --- | --- |
|  2015 год | 94 655 066,84 |
| 2016 год | 107 248 985,02 |
| 2017 год | 123 792 525,09 |
| 2018 год | 134 294 164,15 |

 Хочу обратить внимание на общие налоговые поступления по Полтавскому сельскому поселению за 2016 - 2018 годы (приложение 2) и на возврат налогов (приложение 3).

 Недоимка на 1 января 2019 года составила 19 660 тыс. руб. Это 63,9 % к уровню на 1 декабря 2018 года (срок уплаты налогов).

 Больше половины (51,8%), или 10 184 тыс. руб.- потенциальные доходы бюджета поселения.

 В связи с этим, отделу по доходам и управлению муниципальным имуществом (Быкова Т.Г.) необходимо принять эффективные меры по взысканию недоимки.

 В 2018 году были следующие безвозмездные поступления в бюджет поселения (приложение 4).

Большую часть безвозмездных поступлений составляют субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 18 893 тыс. руб.( приложение 5).

 Приложение 2

**Уплачено налогов по Полтавскому сельскому поселению**

 **за 2016 - 2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Налоги (тыс.руб.) |
| **2016** | **601 088**  |
| **2017** | **687 855** (в том числе разовый платеж Сидюкова А.П. в сумме 48 691 тыс. руб.) |
| **2018** | **674 350**  |

 Приложение 3

**Возврат в бюджет Полтавского сельского поселения налогов**

 **за 2016 – 2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Налоги (%) |
| **2016** | **17,8**  |
| **2017** | **18,0** |
| **2018** | **19,9** |

 Приложение 4

**Безвозмездные поступления в бюджет Полтавского сельского поселения в 2018 году**

 (тыс.руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Субсидии на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры в целях выполнения указов Президента РФ  | 10 085,4 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административной комиссии | 7,6 |
| Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 18 893,0 |
| Субсидии на развитие спортивных сооружений | 1 999,9 |
| Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально- технической базщы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. человек | 2 360,0 |
| **ИТОГО** | **33 345,9** |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения ( добровольные пожертвования) |  1 868,6 |
| **ВСЕГО** | **35 214,5** |
|  |  |

14 февраля 2019 года в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края повторны сданы документы для участия в распределении средств второго « транша».

Мы заявили 5 объектов на общий объем финансирования 28 843 тыс. рублей.:

1. ул.от ул. Жлобы до ул. Тельмана протяженностью 2,256 км;
2. ул. Интернациональная от дома № 190/2 до ул. Рабочей (0,218 км)( от магазина «Пятерочка» до магазина «Мастер»);
3. ул. М.Горького от ул. Ковтюха до ул. Комсомольской (1,33 км);
4. ул. Лиманная от ул. Кирпичной до ул. Тельмана (0,97 км);
5. ул. Огородняя от ул. Ковтюха до ул. Рабочей (0,275 км).

 В этой связи, приведу данные о поступлении транспортного налога за 2014-2017 годы на территории Полтавского сельского поселения (приложение 6).

 Кроме того, приведу данные о дорожном фонде поселения (приложение 7).

|  |
| --- |
| **Справка о суммах начисления и оплаты транспортного налога за 2014- 2017 годы по Полтавскому сельскому поселению (тыс. руб.)** |
|  |  |  |  |  |
|   | 2017 год (срок оплаты 03.12.2018 года)  | 2016 год(срок оплаты 01.12.2017 года)  | 2015 год(срок оплаты 01.12.2016 года)  | 2014 год (срок оплаты 01.10.2015 года) |
| начислено | 29080 | 27964 | 28564 | 29700 |
| недоимка на 01.02.2019 | 4424,7 | 1863,99 | 1099,9 | 726,5 |
| оплачено | 24655,3 | 26100,01 | 27464,1 | 28973,5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Информация**

**о дорожном фонде Полтавского сельского поселения**

 **Красноармейского района за 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Остаток денежных средств дорожного фонда на 01.01.2018 | 1834,0 |  |
| Денежные средства, предусмотренные в дорожном фонде в соответствии с решением о бюджете на 2018 год | 37814,2 |  |
| Фактически израсходованная сумма денежных средств дорожного фонда в 2018 году | 36973,1 |  |
| Остаток денежных средств дорожного фонда на 01.01.2019 | 2007,0 |  |

**Израсходовано средств за отчетный 2018 год – всего 36973,1 тыс. руб.**

 **в том числе:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей, работ, услуг | Использовано за 2018 год, тыс. руб. | В том числе за счет источников финансирования, тыс. руб. |
| Средства краевого бюджета |  Средства местного бюджета | Привлеченные средства |
|  | Израсходованосредств (кассовое исполнение) за отчетный год – всего в том числе : | 36973,1 | 18893,0 | 18018,6 | 61,5 |
| 1. | Реализация мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края», государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края в 2018 году», в том числе | 19948,7 | 18893,0 | 1055,7 | 0 |
| 1.1 | Ремонт ул.Комсомольской от ул.Просвещения до ул.Пушкина в ст-це Полтавской | 3 550,3 | 3 362, 4 | 187,9 | 0 |
| 1.2 | Ремонт ул.К.Маркса от ул.Просвещения до ул.Фурманова в ст-це Полтавской | 1 599,6 | 1 515,0 | 84,6 | 0 |
| 1.3 | Ремонт ул.Ленина от ул.Красной до ул.Ковтюха в ст-це Полтавской | 3 543,1 | 3 355,6 | 187,5 | 0 |
| 1.4 | Ремонт ул.Элеваторной от ул.Ковтюха до ул.8 Марта в ст-це Полтавской | 1 674,6 | 1 586,0 | 88,6 | 0 |
| 1.5 | Ремонт ул.Красных Партизан от дома №1 до ул.Таманской в ст-це Полтавской | 937,3 | 887,7 | 49,6 | 0 |
| 1.6 | Ремонт ул.Вольной от дома №1 до ул.М.Горького в ст-це Полтавской | 1 239,3 | 1 173,8 | 65,5 | 0 |
| 1.7 | Ремонт ул.Заводской от ул.Л.Толстого до ул.Народной в ст-це Полтавской | 549,9 | 520,8 | 29,1 | 0 |
| 1.8 | Ремонт ул.Пионерской от ул.Просвещения до ул.М.Горького в ст-це Полтавской | 703,0 | 665,8 | 37,3 | 0 |
| 1.9 | Ремонт ул.8 Марта от ул.Народной до ул.К Маркса в ст-це Полтавской | 998,5 | 945,6 | 52,9 | 0 |
| 1.10 | Ремонт ул.Набережной от ул.Фурманова до ул.Коммунистической в ст-це Полтавской | 510,0 | 483,0 | 27,0 | 0 |
| 1.11 | Ремонт ул.Бунина от ул.К.Маркса до ул.Л.Толстого в ст-це Полтавской | 768,3 | 727,6 | 40,7 | 0 |
| 1.12 | Ремонт ул.Зелёной от ПК0+00 (ул.Центральная) до ПК2+70 в ст-це Полтавской | 1 521,6 | 1 441,1 | 80,5 | 0 |
| 1.13 | Ремонт ул. М.Горького от ПК0+00 (ул. Жлобы) до ПК6+19 в ст-це Полтавской | 2 353,1 | 2 228,6 | 124,5 | 0 |
| 2. | Текущее обслуживание и ремонт светофорных объектов в ст. Полтавской | 387,3 | 0 | 387,3 | 0 |
| 3. | Текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети Полтавского сельского поселения(произведен ямочный ремонт на 2 891 тыс. руб.+ 33 парковочных места около СОШ № 1), установлено 1208 м перильных ограждений перекрестков на 2 129 тыс. руб.) | 5715,9 | 0 | 5715,9 | 0 |
| 4. | Текущий ремонт тротуаровРемонт тротуара по ул.ЛенинаУл.Интернац.-ул.Таманская | 530,92891,0156,5 | 000 | 530,92891,0156,5 | 000 |
| 5. | Межевание дорог и постановка на кадастровый учет | 323,9 | 0 | 323,9 | 0 |
| 6. | Зимнее содержание, противогололедная обработка дорог и тротуаров песчаной смесью | 693,1 | 0 | 693,1 | 0 |
| 7. | Услуги по осуществлению строительного контроля. Составление проектно-сметной документации | 602,4 | 0 | 602,4 | 0 |
| 8. | Обустройство дорожными знаками | 91,8 | 0 | 91,8 | 0 |
| 9. | Ремонт дорог, обочин дорог, обустройство территорий, прилегающих к дороге | 1014,3 | 0 | 1014,3 | 0 |
| 10. | Обкос обочин дорог | 51,6 | 0 | 51,6 | 0 |
| 11. | Ремонт мостов | 1075,3 | 0 | 1075,3 | 0 |
| 12. | Приобретение мерцающего светофора | 94,5 | 0 | 94,5 | 0 |
| 13. | Подсыпка дорог щебнем в ст. Полтавской | 492,0 | 0 | 430,5 | 61,5 |
| 14. | Нанесение дорожной разметки в ст. Полтавской | 1443,3 | 0 | 1443,3 | 0 |
| 15. | Услуги механизмов, грейдер | 327,8 | 0 | 327,8 | 0 |
| 16. | Очистка бордюров от наносов и грязи | 132,8 | 0 | 132,8 | 0 |
| 17. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 |

Дорожный фонд на 2019 год утвержден в размере 17 878 ,3 тыс. руб.

Он рассчитан следующим образом:

1. акцизы на дизельное топливо – 7 966,3 тыс. руб.
2. отчисления от НДФЛ увеличены до 15% - 7 905 тыс. руб.
3. остаток средств 2018 г – 2007, 0 тыс. руб.

В Полтавском сельском поселении 110 автомобильных дорог общего пользования общей протяженностью 168 597 км.

Поставлены на кадастровый учет земельные участки под дорогами и зарегистрировано право собственности за муниципальным образованием Полтавское сельское поселение 78 дорог (70,9 %) общей протяженностью 94 727 км.

Предстоит поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на 32 дороги общей протяженностью 73,87 км.

 В реестре безвозмездных поступлений в бюджет поселения значительным также является субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. человек – 2360 тыс. руб.

 В рамках реализации основного мероприятия № 1 « Поддержка муниципальных учреждений культуры» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» произведена замена кресел и «одежды» сцены в МКУК «Полтавский культурный центр».

 Неоценимую помощь в этом нам оказал депутат Государственной Думы Д.В.Ламейкин.

 Кроме того, 5 февраля 2019 года утверждено положительное заключение ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» на капитальный ремонт здания МКУК «Полтавский культурный центр» на общую сметную стоимость 6 367,03 тыс. руб.

 И ещё одна субсидия в размере 1 999,9 тыс. руб. выделена на развитие спортивных сооружений. В результате на территории МОУ СОШ № 1 построена многофункциональная спортивно- игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута общей сметной стоимостью 4 004 813,8 руб.

 Традиционно самыми значительными в бюджете поселения являются расходы на благоустройство (приложение 8).

 В 2018 году расходы на благоустройство сложились следующим образом (приложение 9).

**Приложение 8**

**Расходы на благоустройство в Полтавском сельском поселении**

 **в 2016 -2019 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| год |  |
| 2016 | **28 654,0** |
| 2017 |  **48 162,0** в том числе на формирование комфортной городской среды **12 695,4** ( краевые средства) |
| 2018 | **35 899,0** |
| 2019 ( план) | **58 226**в том числе на формирование комфортной городской среды **-18 481,8** (краевые средства) |

 **Приложение 9**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Расходы (тыс.руб.) |
| Благоустройство всего,в том числе: | 35 899,0 |
| Уличное освещение | 8 123,9 |
| в том числе затраты на эл. энергию | 2 946,0 |
| Озеленение | 3 792,3 |
| Содержание кладбищ | 1 522,1 |
| Уборка мусора | 6 945,8 |
| Прочее благоустройство | 7 940,5 |
| Содержание ливневых канализаций | 3 493,7 |
| Содержание зон отдыха | 3 788,8 |
| Формирование комфортной городской среды |  291,9  |

 Приведу несколько фактов, касающихся благоустройства в 2018 году.

 В разделе «Уличное освещение» весомую долю в затратах занимает реконструкция уличного освещения по ул. Просвещения от ул. Энгельса до ул. Спокойной протяженностью 804 м. Стоимость работ составила 2838,3 тыс. руб. Установлены 27 оцинкованных опор, на которых размещено 33 светодиодных светильника. Кроме того, 5 светильников установлены на существующих опорах от

ул. Спокойной до ул. Калинина. И еще 39 фонарей установлены по заявлениям жителей к их приборам учета.

 Приобретено и высажено более 200 крупномерных деревьев.

 Установлено 80 контейнеров и 5 бункеров- накопителей для ТКО.

 Произведено устройство лотков ливневых канализаций протяженностью 5 720 погонных метров.

 Выполнен ремонт водопровода от ул. Луговой до ул. Зеленой. Стоимость работ 514 015 руб.

 Установлены 4 пожарных гидранта.

 Фактически заново построен пешеходный мостик через Полтавский ерик от ул. М.Горького до ул. Тельмана.

 Отремонтировано покрытие пешеходного моста через Полтавский ерик по ул. Красной возле администрации.

 Произведен ремонт тротуара по ул. Таманской от ул. Кубанской до ул. Просвещения протяженностью 126 метров.

 Установлен памятник авиаторам в центральном парке станицы Полтавской.

 Возле МОУ СОШ № 4 (в начале ул. Комсомольской) установлена стела, посвященная 100-летию ВЛКСМ. Заменены все аншлаги с указанием адреса на домовладениях по ул. Комсомольской.

 В ноябре 2018 года утверждено положительное заключение ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» на благоустройство общественной территории западной части центрального парка общей сметной стоимостью 20 599,6 тыс. руб., из которых 18 481,8 тыс. руб. – средства федерального и краевого бюджетов.

Хочу выделить две проблемы, решение которых повлечет за собой значительную корректировку приоритетов расходной части бюджета в 2019 году и в последующие годы.

Первое. У нас возникли большие сложности с финансированием учреждений культуры.

В 2018 году в учреждениях культуры Полтавского сельского поселения в соответствии с Указами Президента Российской Федерации и «дорожной картой» был достигнут уровень средней заработной платы в размере 23 582 руб.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры -52,9 единицы.

Для обеспечения уровня заработной платы не ниже уровня, достигнутого в 2018 году, сохранения «губернаторской надбавки» за счет средств местного бюджета, а также обеспечения повышения уровня средней заработной платы на 104, 7 % (в соответствии с «дорожной картой») фонд оплаты труда должен составлять в 2019 году 13 806,3 тыс. руб.

Если учесть, что уровень софинансирования из краевого бюджета в 2018 году составил 74,1 % , мы ожидали получить в текущем году из краевого бюджета 10 231,8 тыс. руб. в виде целевой субсидии на отрасль «Культура».

Но в октябре 2018 года, как всегда нежданно - негаданно, этот порядок финансирования был изменен.

Министерство финансов Краснодарского края придумало новую формулу расчетов, в результате которой вместо целевой субсидии нам выделена дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2019 году в размере 3 932,5 тыс. руб. Это меньше того, что мы ожидали в виде целевой субсидии,

на 6 299 ,5 тыс. руб.

Кроме того, в результате выполнения мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», настойчиво реализуемых Министерством культуры Краснодарского края, уже сейчас обозначился существенный перекос в оплате труда. У работников культуры она заметно выше, чем у других категорий работников администрации.

В 2018 году проведено на территории поселения 1268 культурных мероприятий различной направленности.

Еще одна проблема. Вынесено 35 судебных решений, которые подлежат исполнению, и предусматривают существенные расходы бюджета (не менее 50 млн. руб.).

Только в этом году уже состоялось 3 судебных заседания, на которых были рассмотрены иски администрации Полтавского сельского поселения об отсрочке исполнения ранее принятых судебных решений.

Результат неутешительный. Отсрочку дали на полгода или до конца года.

Если эта тенденция сохранится, то администрация поселения вынуждена будет работать только по исполнению судебных решений. Даже участие в краевых программах, предусматривающих софинансирование за счет средств местного бюджета, станет проблематичным.