АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.08.2015				                                                          № 689

станица Полтавская

О праздновании Дня станицы Полтавской

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части организации досуга жителей станицы Полтавской, администрация Полтавского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Провести 22 августа 2015 года праздник «День станицы Полтавской» (далее - Праздник).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Праздника (приложение № 1).

3. Утвердить технический План мероприятий по подготовке и проведению Праздника (приложение № 2).

4. Начальнику организационного отдела администрации Полтавского сельского поселения И.М. Белой совместно с организационным комитетом организовать и осуществить контроль за подготовкой и проведением Праздника.

5. Рекомендовать Отделу МВД России по Красноармейскому району (Хаев):

а) осуществить проверку антитеррористической безопасности мест проведения Праздника;

б) обеспечить охрану общественного порядка во время Праздника;

в) ограничить движение автотранспорта в местах проведения Праздника.

6. Рекомендовать муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Красноармейская ЦРБ» (Кармирян) обеспечить дежурство скорой медицинской помощи во время проведения Праздника.

7. Рекомендовать пожарной части № 118 по охране станицы Полтавской 15 отдельной Федеральной службы  МЧС России по Краснодарскому краю (Корнилов) обеспечить дежурство пожарной машины во время проведения праздничных мероприятий.

8. Финансовому отделу администрации Полтавского сельского поселения (Галушко) произвести оплату мероприятий за счет средств, утвержденных в бюджете Полтавского сельского поселения на 2015 год, произвести авансирование расходов на организацию и проведение праздничных мероприятий в размере 100 %  (приложение № 3).

9. Специалисту по ГО и ЧС и работе с ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения И.Е. Зубрильцеву:

а) Организовать 22 августа 2015 года выездную торговлю предприятий общественного питания и розничной торговли во время проведения Праздника с 8 до 23 часов.

б) Разрешить 22 августа 2015 года с 11 до 21 часов продажу пива в полиэтиленовых и жестяных упаковках предприятиям общественного питания, при наличии у них сертификата соответствия на услуги общественного питания.

10. Отделу ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района (Гористов) организовать уборку, покос травы и иные мероприятия по  наведению санитарного порядка в станице Полтавской, обращая особое внимание на места проведения Праздника, обеспечить уборку территории после его проведения.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                В.А. Побожий

Приложение № 1

к постановлению администрации

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района

от_07.08.2015 № 689__

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

праздника «День  станицы Полтавской»

22 августа 2015 года

| Побожий Владимир Анатольевич | - глава Полтавского сельского поселения, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Леонов Андрей Викторович | - заместитель главы Полтавского сельского поселения, заместитель председателя организационного комитета |
| Белая Ирина Михайловна | - начальник организационного отдела администрации Полтавского сельского поселения |
| Баранов Владимир Алексеевич | - директор МП «Благоустройство» |
| Болдырева Ольга Петровна | - депутат Совета Полтавского сельского поселения |
| Быкова Татьяна Геннадьевна | - начальник по доходам и управлению муниципальным имуществом |
| Васильева Наталия Владимировна | - руководитель Местного исполнительного комитета Красноармейского местного отделения Партии «Единая Россия» |
| Ватлин Иван Борисович (по согласованию) | - заместитель начальника управления образования |
| Волкова Наталья Николаевна | - начальник отдела ЗАГС Красноармейского района |
| Воловик Елена Егоровна | - директор МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» |
| Воробьева Светлана Валентиновна | - директор МКУК «Полтавская сельская библиотека» |
| Галушко Наталья Витальевна | - начальник финансового отдела администрации Полтавского сельского поселения |
| Горбань Диана Александровна (по согласованию) | - директор ООО «Редакция газеты «Голос правды» |
| Гористов Вячеслав Александрович | - начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения |
| Данина Ирина Викторовна | - депутат Совета Полтавского сельского поселения |
| Зубрильцев Иван Евгеньевич | - специалист по ГО и ЧС и работе с ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения |
| Ивеншев Николай Алексеевич | - руководитель любительского объединения МКУК «Полтавский культурный центр» |
| Казакова Елена Дмитриевна | - учитель МАОУ СОШ №7 |
| Клоченюк Любовь Ивановна | - директор МКУК «Полтавский культурный центр» |
| Колесьянкин Дмитрий Александрович | - депутат Совета Полтавского сельского поселения |
| Колонтаевский Андрей Иванович (по согласованию) | - начальник МОБ ОМВД России по Красноармейскому району, подполковник полиции |
| Коптилов Дмитрий Андреевич | - специалист по делам молодёжи администрации Полтавского сельского поселения |
| Коптилова Светлана Васильевна | - депутат Совета Полтавского сельского поселения |
| Косенко Людмила Григорьевна | - директор МКУК «Музей истории станицы Полтавской» |
| Кузнецова Людмила Михайловна | - начальник общего отдела администрации Полтавского сельского поселения |
| Минаева Наталья Борисовна | - директор МБОУДОД детская школа искусств станицы Полтавской |
| Набережнев Геннадий Викторович | - депутат Совета Полтавского сельского поселения |
| Никитин Игорь Викторович | - атаман Полтавского СКО |
| Олефиренко Светлана Фёдоровна | - депутат Совета Полтавского сельского поселения |
| Онищенко Ирина Викторовна | - директор МКУК «Полтавская детская библиотека» |
| Петина Галина Ивановна | - председатель совета ветеранов станицы Полтавской |
| Сычёва Людмила Леонидовна | - методист по работе с детьми и молодёжью МКУК «Полтавский культурный центр» |
| Радченко Галина Анатольевна | - депутат Совета Полтавского сельского поселения |
| Шаповалова Ирина Владимировна | - депутат Совета Полтавского сельского поселения |

Глава

Полтавского сельского поселения                                                       В.А. Побожий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от_07.08.2015_ № _689_

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке к празднованию

Дня станицы Полтавской

22 августа 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разместить на сайте администрации объявление о дате проведения праздника | 07.08.2015 | Л.М. Кузнецова |
|  | Составление схемы размещения аттракционов и торговых точек | до 07.08.2015 | И.Е. Зубрильцев |
|  | Составление Плана праздничного оформления улиц станицы Полтавской | до 07.08.2015 | О.А. Жарикова |
|  | Составление плана по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка | до 07.08.2015 | В.А. Гористов |
|  | Составление плана спортивных, культурно-массовых мероприятий на 22 августа 2015 года | до 07.08.2014 | И.М. Белая |
|  | Проведение праздничных мероприятий по округам: №1 №2 №3 №4 №5 №7 №8 №9 №10 №12 №13 №14 №16 | 18.08.2015 08.08.2015 15.08.2015 13.08.2015 24.07.2015 14.08.2015 17.08.2015 12.08.2015 07.08.2015 19.08.2015 17.07.2015 16.08.2015 06.08.2015 | Е.А. Чуприна Л.И. Мартыненко И.М. Белая В.М. Гривизирская И.В. Онищенко Н.Г. Шульга Л.И. Клоченюк Т.Г. Быкова О.А. Жарикова И.В. Онищенко А.Е. Белухина Т.В. Бычкова В.М. Кривега М.Н. Ванярха Л.Г. Богатырёва Л.Г. Косенко Л.М. Кузнецова В.М. Шимченко С.В. Воробьева В.А. Гористов |
|  | Подготовить предложения по номинациям для чествования на празднике | до 18.08.2015 | И.М. Белая Л.И. Клоченюк |
|  | Проведение репетиций праздника | с 15.08.2015 | Л.И. Клоченюк |
|  | Составление списка приглашенных на праздник | до 15.08.2015 | В.А. Побожий И.М. Белая |
|  | Заказ и изготовление приглашений | до 15.08.2015 | И.М. Белая |
|  | Заказ и размещение баннеров и перетяжек | до 10.08.2015 | И.М. Белая В.А. Баранов |
|  | Заключение договоров с творческими коллективами | до 07.08.2015 | Т.Г. Быкова |
|  | Проведение конкурса «Самый благоустроенный дом» | до 15.08.2015 | В.А. Гористов |
|  | Заказ и изготовление афиш | до 15.08.2015 | И.М. Белая |
|  | Заказ и изготовление наградной атрибутики | до 18.08.2015 | И.М. Белая |
|  | Праздничное оформление улиц | до 20.08.2015 | О.А. Жарикова В.А. Баранов |
|  | Вручение приглашений | до 20.08.2015 | И.М. Белая |
|  | Размещение аттракционов | до 21.08.2015 | И.Е. Зубрильцев |
|  | Оформление сцены, танцевальной площадки, центрального парка | 22.08.2015 | Л.И. Клоченюк |
|  | Подготовка и организация электроснабжения торговых точек, аттракционов | до 22.08.2015 | В.А. Гористов |
|  | Обеспечение торговых точек, аттракционов | 22.08.2015 | И.Е. Зубрильцев |
|  | Организация взаимодействия с заинтересованными службами по обеспечению общественного порядка и ликвидации возможных ЧС (ОМВД, ПЧ №118, скорая медицинская помощь) | 22.08.2015 | И.Е. Зубрильцев |
|  | Монтаж светового и электрооборудования на сцене | 22.08.2015 | В.А. Гористов Л.И. Клоченюк |
|  | Монтаж звуковой аппаратуры | 22.08.2015 | В.А. Гористов Л.И. Клоченюк |
|  | Организация дежурства казачьей дружины | 22.08.2015 | Н.Г. Шульга |
|  | Развлекательная программа «Таланты Полтавской» | 22.08.2015 | И.В. Онищенко |
|  | Организация спортивных, культурно-массовых мероприятий | 22.08.2015 | И.М. Белая Л.И. Клоченюк |
|  | Оформление выставки-ярмарки «Кубань мастеровая» | 22.08.2015 | Л.Г. Косенко |
|  | Приём главой Почётных граждан станицы Полтавской | 22.08.2015 | С.В. Воробьева Л.Л. Сычева |
|  | Размещение гостей в импровизированном зале | 22.08.2015 | Т.Г. Быкова Н.В. Галушко Л.М. Кузнецова |
|  | Организация и проведение официальной части и награждения: - цветы награждаемым - наградная атрибутика - подарки | 22.08.2015 | И.М. Белая |
|  | Организация фейерверка | 22.08.2015 | И.М. Белая |
|  | Организация фотосъёмок | 22.08.2015 | И.М. Белая |
|  | Сбор стульев | 22.08.2015 | В.А. Баранов |
|  | Уборка территории после проведения праздника | 23.08.2015 | В.А. Баранов |
|  | Демонтаж баннеров, перетяжек | 23.08.2015 | В.А. Баранов |

Начальник организационного отдела

администрации Полтавского сельского поселения                           И.М. Белая