Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2022 году

Муниципальная программа (далее - МП) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 1 сентября 2020 года № 152 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в редакции от 27декабря 2022 года постановление №320).

Координатором МП является отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы  является обеспечение устойчивого экономического развития станицы Полтавской, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: создание условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере; формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию Полтавского сельского поселения в интересах его устойчивого социально-экономического развития.

Программа подпрограмм не содержит.

Программа разработана с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, стимулирующих развитие конкуренции и вовлечение различных слоев населения в самозанятость и предпринимательство.

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 52,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 52,4 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в размере 10,9%.

В рамках выполнения 5 целевых показателей:

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – в 2022 году составляет 464,0 плановое значение показателя – 690,0; выполнение показателя на 67,0%.

- Количество индивидуальных предпринимателей – в 2022 году на территории Полтавского сельского поселения зарегистрировано 1211 человека, плановое значение показателя –1465, выполнение показателя на 83,0%.

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – в 2022 году составил 15,7%, плановое значение показателя – 22,4%, выполнение показателя на 70,0%.

По итогам реализации программы в 2022 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил 74,0%. Считаю целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2022 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2023 году.

Начальник отдела по доходам

и управлению муниципальным имуществом

администрации Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                            А.В. Степаненко