Приложение № 1

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей**

**муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер показателя (1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя | Обоснование отклонений значений показателя (3) |
| год предшествующий отчетному\*  | отчетный год |
| план | факт | % выполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан»** |
| 1 | Количество мероприятий, акций, проектов проводимых в рамках программы | чел. | 7 | не менее 7 | 7 | 100 |  |
| 2 | Численность членов общественных объединений социальной направленности | шт. | 1000 | не менее 1000 | 1000 | 100 |  |
| **2. Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района" Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства "** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия | проценты | 35,1 | 34,8 | 34,8 | 100 |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт асфальтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 100 | Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района не стала участником в 2022 году в предоставлении субсидии из краевого бюджета в рамках мероприятия капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» по следующему объекту:«Ремонт автомобильной дороги по ул. 8 Марта от ул. К. Маркса до ул. Народной» |
|  | Ремонт тротуаров | км. | 11 | 9 | 9 | 100 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог местного значения | км | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 100 |  |
| **3. Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Обеспечение безопасности** **населения»** |
| 1 | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера  | % | 80 | 80 | 80 | 100 |  |
| 2 | Смягчение рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера | % | 80 | 80 | 80 | 100 |  |
| Подпрограмма «Мероприятия по предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий» |
| 1 | Количество спасенных | чел. | 0 | При возникновении ЧС | При возникновении ЧС |  |  |
| 2 | Количество аварийно-спасательных работ | шт. | 0 | При возникновении ЧС | При возникновении ЧС |  |  |
| 3 | Снижение размера материального ущерба от последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | тыс.руб. | 0 | При возникновении ЧС | При возникновении ЧС |  |  |
| 4 | Охват населения и организаций техническими средствами оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | чел. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | обучение муниципальных служащих по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | чел. | 1 | до 1 | 1 | 1 |  |
| **4. Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие культуры**» |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры | чел. | 5 | не менее 5 | 5 | 100 |  |
| 2 | Количество жителей, охваченных мероприятиями, направленными на сохранение и развитие культуры | чел. | 5000 | не менее5 000 | 5000 | 100 |  |
| **5. Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района** **«Развитие физической культуры и спорта»** |
| 1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения | чел. | 100 | более 4000 | 4000 | 100 |  |
| 2. | Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий | ед. | 100 | не менее 8 | 10 | 120 |  |
|  3 | Строительство детских игровых площадок и спортивных сооружений в Полтавском сельском поселении Красноармейского района | ед. | 70 | 3 | 1 | 0,3 | Стоимость детского игрового оборудования возросло на 6%. В связи с чем, запланированных денежных средств хватило на 1 площадку |
| **6. Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района****«Экономическое развитие и инновационная экономика»** |
| 1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории станицы Полтавской, рублей | руб. | 34610 | 25100 | 38740 | 150,0 | Плановые показатели не изменялись в программе |
| 2 | Количество занятых в экономике станицы Полтавской, чел | Чел. | 15,8 | 16,12 | 8,4 | 50,0 | Уменьшение занятых в экономике произошло из-за сложившейся эпидемиологической ситуации |
| **7. Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Молодежь Полтавской»** |
| 1 | Общее число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях  | чел. | 3920 | не менее 3000 | 3920 | 130 |  |
| 2 | Количество культурно-массовых мероприятий направленных на организацию досуга и занятости молодёжи | чел. | 14 | не менее 10 | 14 | 140 |  |
| 3 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних | чел. | 30 | 30 | 30 | 100 |  |
| **8. Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления****и гражданского общества»** |
| 1 | Количество руководителей органов ТОС | чел. | 16 | Не менее 16 | 16 | 100 |  |
| 2 | Количество проведенных обучающих мероприятий руководителей и актива ТОС | шт. | 12 | Не менее 12 | 12 | 100 |  |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на решение вопросов граждан на территории ТОС  в сферах жилищно – коммунального хозяйства, социальной и общественных  отношений.  | шт. | 192 | Не менее 192 | 192 | 100 |  |
| **9. Муниципальная программа Полтавское сельское поселение Красноармейского района** **«Социально-экономическое и территориальное развитие**  |
| Основное мероприятие № 1 «Модернизация, содержание, устройство систем уличного освещения Полтавского сельского поселения Красноармейского района» |
| 1 | техническое обслуживание линий уличного освещения  | % | 100 | 100,0 | 100 | 100 |  |
| 2 | количество приобретенных светильников с энергосберегающими лампами. | % от общего числа светильников | 94 | 85 | 85 | 100 |  |
| 3 | Устройство, ремонт и реконструкция систем наружного освещения | светильник | 94 | 152 | 152 | 100 |  |
| 4 | своевременность оплаты за электроэнергию уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие № 2 «Мероприятия по озеленению Полтавского сельского поселения Красноармейского района» |
| 1 | количество приобретенных и посаженных саженцев; | шт. | 154 | 152 | 154 | 101 |  |
| 2 | покос газонов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие № 3 «Мероприятия по содержанию кладбищ Полтавского сельского поселения Красноармейского района» |
| 1 | Содержание 19,51 га кладбищ  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие № 4. «Уборка мусора улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района» |
| 1 | уборка территории Полтавского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Ремонт контейнеров для сбора ТКО | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Замена пришедших в негодность контейнеров ТКО | шт. | 126 | 100 | 120 | 120 | В связи с вышедшим из строя большим количеством контейнеров ТКО |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие № 5 «Мероприятия в сфере благоустройства Полтавского сельского поселения Красноармейского района» |
| 1 | Вырубка поросли, кустарников | кв.м | 5000 | 2000 | 2000 | 100 |  |
| 2 | Покос травы на территории Полтавского сельского поселения | кв.м | 2050376 | 2050376 | 2050376 | 100 |  |
| Основное мероприятие № 6. «Обследование, ремонт и строительство ливневых канализации на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района» |
| 1 | Ремонт и строительство ливневых канализаций | м. | 3000 | 2000 | 5000 | 250 | В связи с подтоплением территорий требовалось новое устройство ливневых канализаций |
| Основное мероприятие №7 «Реализация мероприятий по благоустройству зоны отдыха центрального парка станицы Полтавской Красноармейского района Краснодарского края» |
| 1 | Содержание и благоустройство парка культуры и отдыха на территории станицы Полтавской | шт. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| **10. Муниципальная программа Полтавское сельское поселение Красноармейского района****«Информационное общество»** |
| 1 | уровень обеспеченности рабочих мест современными персональными компьютерами | процентов | 50 | 60 | 60 | 100 |  |
| 2 | доля персональных компьютеров в администрации Полтавского сельского поселения, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества рабочих мест | процентов | 50 | 60 | 60 | 100 |  |
|  | Общее количество посетителей официального сайта администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района | чел. | 12000 | 10000 | 11000 | 110 |  |
| **11. Муниципальная программа Полтавское сельское поселение Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,****сырья и продовольствия»** |
| 1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2 | уровень газификации домов (квартир) | процентов | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 3 | Противокамориная и противоклещевая обработка 6500 м2 | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **12. Муниципальная программа Полтавское сельское поселение Красноармейского района** **" Развитие жилищно-коммунального хозяйства "** |
| 1 | Ввод в действие распределительных водопроводных сетей | км | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 2 | уровень водоснабжения домов (квартир) | процентов | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 3 | Ремонт водопровода | км | 0,31 | 1,5 | 1,5 | 100 |  |
| 4 | Ремонт напорного коллектора | км | 0,22 | 0 | 0 | 100 |  |
| 5 | Ремонт артезианской скважины  | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района стала участником государственной программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12октября 2015г. №967 на осуществление мероприятий: «Строительство водопроводных сетей по ул. Новая Садовая, ул. Дачная, ул. Виноградная, ул. Железнодорожная станицы Полтавской Красноармейского района». Денежные средства запланированные на выполнение мероприятий не использовались в связи с обеспечением финансовой гарантии на участие в вышеуказанной программе |
| **13. Муниципальная программа Полтавское сельское поселение Красноармейского район** «**Сохранение, использование и популяризация объектов культуры, кинематографии и культурного наследия»** |
| 1 | Количество проведенных текущих ремонтов памятников | шт. | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2 | Количество проведенных текущих ремонтов объектов культурного наследия | шт | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество возведенных памятников | шт | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| **14. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»** |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | 0 | 0 | 0 | 100 | отсутствие финансирование из средств краевого и федерального бюджетов |
| 1.2. | Разработка дизайн-проектов благоустройство общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.3. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирование из средств краевого и федерального бюджетов |
| 1.4. | Разработка дизайн - проектов благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 4 | 0 | 0 | 100 |  |
| **15. Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Полтавского сельского поселения Красноармейского района»** |
|  | Сумма доходов за год от арендной платы, реализации муниципального имущества, находящегося в собственности Полтавского сельского поселения (в том числе прошедшего процедуру признания бесхозяйным) | тыс. руб. |  | 500,0 | 651,5 | 130,3 |  |
|  | Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет | штук |  | 6 | 6 | 100 |  |