Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района  за 2017 год

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района  за 2017 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Постановление администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 15.08.2014 года № 632/1                 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района» (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения № 139/1 от 02.05.2017г.), на основе сведений, представленных координаторами муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлены правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных программ.

Решением Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 15 декабря 2016 года № 35/2 «О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2017 год» бюджетные ассигнования были распределены по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Постановлением администрации Полтавском сельском поселении Красноармейского района от 18 августа 2014 года № 636/1 «Об организации разработки муниципальных программ Полтавского сельского поселения на среднесрочный период 2015-2020 годов» (в редакции от 03.03.2015г. №168/1)утвержден Перечень муниципальных программ Полтавского сельского поселении Красноармейского района, включающий по состоянию на 1 января 2017 года 14 муниципальных программ.

В установленные сроки были утверждены 14 муниципальных программ Полтавского сельского поселения (далее также – муниципальная программа) со сроком реализации начиная с 2015 года.

В соответствии с Решением Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 15 декабря 2016 года № 48/1 «О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2017 год»      (в редакции от 28.12.2016 года) с учетом уточненной бюджетной росписи объем финансирования из средств федерального, краевого, местного бюджетов по всем 14 муниципальным программам по итогам 2017 года был предусмотрен в сумме 125 704,5 тыс. рублей.

Доля расходов, осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета на 2017 год составила 89,43%.

По состоянию на 31 декабря 2017 года все муниципальные программы были приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2017 год.

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе Полтавского сельского поселения Красноармейского района проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами методика оценки эффективности реализации большинства муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

В целях проведения ранжирования муниципальных программ по значению их эффективности, координаторами рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей). Средний показатель эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году равен 0,83.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

- «Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2017 год», (приложение № 1);

- «Сведения об исполнении расходных обязательств Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2017 год», (приложении № 2);

- «Ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности за 2017 год», (приложение № 3).

Характеристика итогов реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района в 2017 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 879. В 2017 году внесено 1 изменение в программу.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» в 2017 году был предусмотрен в сумме 705,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили  705,3 тыс. рублей или  100%  от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрация Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 117,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 117,3 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (2 мероприятия).

По итогам 2017 года по целевому показателю, предусмотренному подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### 2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Координатор подпрограммы организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 588,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 588,0тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году 3 мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы оказана государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих общественно полезные программы, направленные на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в станице Полтавской  и вовлечение граждан в эту деятельность.

По итогам 2017 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммами (4 показателя).

Численность членов, привлекаемых социально ориентированными  некоммерческими организациями составила в 2017 году составила 300 человек, количество мероприятий/ акций /проектов, осуществленных социально ориентированными организациями при поддержке программы – 10.  Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» в 2017 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2018 году.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения

" Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 24 октября 2014 года № 888 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Сохранение, использование и популяризация объектов культуры, кинематографии и культурного наследия» (в редакции от 29 декабря 2017 года постановление № 473).

Координатором МП является отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение устойчивого развития территории Полтавского сельского поселения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в пределах границ станицы Полтавской.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 18033,7 тыс. руб. – 92,0% от годовых бюджетных назначений при плановом годовом назначении 19659,8. Привлеченное софинансирование из краевого бюджета производилось в размере 1513,8 тыс. рублей.

Программа состоим из трех подпрограмм.

  - .  Подпрограмма 1 «Разработка градостроительной документации и документации в сфере земельных отношений»

Подпрограмма разработана с целью реализация полномочий, возложенных на Полтавское сельское поселение в сфере земельно-имущественных отношений и повышение эффективности использования муниципального имущества (в том числе бесхозяйного).

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 661,3 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 661,3 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в сумме 661,3 тыс. руб. (100 %).

В рамках выполнения мероприятия 1 «Внесение изменений в схему градостроительной деятельности на территории Полтавского сельского поселения, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования Полтавского сельского поселения» финансовые средства не предусматривались,  в связи с тем, что Федеральным законом от 28.11.2015 N 357-ФЗ внесены изменения в вопросы местного значения сельского поселения с 01.01.2016 года и полностью исключены  полномочия по градостроительной деятельности.

В рамках выполнения мероприятия 2 «Изготовление технических паспортов на объекты недвижимости, изготовление технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимости; оплата за составление актов технического состояния недвижимого имущества, подготовка актов на снос объектов, оплата услуг за топографическую съемку земельных участков, оплата работ по выделению в натуре границ земельных участков, оплата за услуги по постановке земельных участков на государственных кадастровый учет, оплата работ по проведению изыскательских работ по постановке земельных  участков на кадастровый учет и другое. Оплата услуг по оценке размера арендной платы за земельные участки, предоставляемые на праве аренды на торгах, оплата за услуги по оценке рыночной стоимости земельного участка, оплата услуг  по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества, торгов по продаже имущественных прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена» финансовые средства освоены в сумме 661,3 тыс. руб. при плановых назначениях 661,3 тыс. руб. Выполнение плана на 100%.

1.2. Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 18 998,5 тыс. руб. израсходовано из них 17372,4 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета выделено 1615,8 тыс. руб., израсходовано из них 1513,8 тыс. рублей.

Муниципальной подпрограммой предусмотрено выполнение 9 мероприятий.

- Ремонт сети автомобильных дорог местного значения Полтавского сельского поселения;

- Обустройство дорожными ограждениями;

- Обслуживание светофорных объектов;

- Обустройство  улично-дорожной сети Полтавского сельского поселения тротуарами;

- Устройство дорожных неровностей;

- Нанесение линий дорожной разметки;

- Текущее содержание улично-дорожной сети (Ремонт улично-дорожной сети, установка знаков Полтавского сельского поселения;

- Приобретение инертных материалов;

- Выполнение работ по устранению предписаний, представлений ГИБДД.

По итогам реализации подпрограммы в 2017 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 91%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2017 году. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой.

Вывод: По итогам реализации подпрограммы в 2017 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 91%. Эффективности использования финансовых ресурсов составляет 91%. Эффективность реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района   «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» признать высокой и продолжить ее реализацию в 2017 году.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения

" Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 24 октября 2014 года № 888 « Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» (в редакции от 30 декабря 2016 года постановление № 826).

Координатором МП является отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение устойчивого развития территории Полтавского сельского поселения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в пределах границ станицы Полтавской.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 24646,9 тыс. руб. – 97,0% от годовых бюджетных назначений при плановом годовом назначении 25398,4. Привлеченное софинансирование из краевого бюджета производилось в размере 6886,9 тыс. рублей.

Программа состоим из трех подпрограмм.

Подпрограмма  «Разработка градостроительной документации и документации в сфере земельных отношений»

Подпрограмма разработана с целью реализация полномочий, возложенных на Полтавское сельское поселение в сфере земельно-имущественных отношений и повышение эффективности использования муниципального имущества (в том числе бесхозяйного).

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 1150,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 1150,0 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в сумме 1076,0 тыс. руб. (93,7 %).

В рамках выполнения мероприятия  «Внесение изменений в схему градостроительной деятельности на территории Полтавского сельского поселения, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования Полтавского сельского поселения» финансовые средства не предусматривались,  в связи с тем, что Федеральным законом от 28.11.2015   N 357-ФЗ внесены изменения в вопросы местного значения сельского поселения с 01.01.2016 года и полностью исключены  полномочия по градостроительной деятельности.

В рамках выполнения мероприятия «Изготовление технических паспортов на объекты недвижимости, изготовление технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимости; оплата за составление актов технического состояния недвижимого имущества, подготовка актов на снос объектов, оплата услуг за топографическую съемку земельных участков, оплата работ по выделению в натуре границ земельных участков, оплата за услуги по постановке земельных участков на государственных кадастровый учет, оплата работ по проведению изыскательских работ по постановке земельных  участков на кадастровый учет и другое. Оплата услуг по оценке размера арендной платы за земельные участки, предоставляемые на праве аренды на торгах, оплата за услуги по оценке рыночной стоимости земельного участка, оплата услуг  по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества, торгов по продаже имущественных прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена» финансовые средства освоены в сумме 1076,0 тыс. руб. при плановых назначениях 1150,0 тыс. руб. Выполнение плана на 93,6% обусловлено тем, что дополнительное межевание земельных участков для многодетных семей на сумму 74 тыс. рублей отменено в связи с отменой полномочий у сельских поселений по формированию и предоставлению земельных участков многодетным семьям.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 17372,4 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета – 1513,8 тыс. рублей, средства местного бюджета 15858,6 тыс. руб.

Муниципальной подпрограммой предусмотрено выполнение 9 мероприятий.

- Ремонт сети автомобильных дорог местного значения Полтавского сельского поселения;

- Обустройство дорожными ограждениями;

- Обслуживание светофорных объектов;

- Обустройство  улично-дорожной сети Полтавского сельского поселения тротуарами;

- Устройство дорожных неровностей;

- Нанесение линий дорожной разметки;

- Текущее содержание улично-дорожной сети (Ремонт улично-дорожной сети, установка знаков Полтавского сельского поселения;

- Приобретение инертных материалов;

- Выполнение работ по устранению предписаний, представлений ГИБДД.

По итогам реализации программы в 2017 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил 91%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2017 году. Реализация программы признана эффективной.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения

«Обеспечение безопасности населения»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Обеспечение безопасности населения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 889 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Обеспечение безопасности населения» (в редакции постановления  от 29 декабря 2017 года постановление № 478).

Координатор муниципальной программы – главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Обеспечение безопасности населения» в 2017 году был предусмотрен в сумме 3034,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2325,3 тыс. рублей или 76,6% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Цели и задачи муниципальной программы:

1) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2) смягчение рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий».

Координатор подпрограммы – главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения.

В 2017 году чрезвычайных ситуаций на территории Полтавского сельского поселения не происходило, следовательно, работы по ликвидации ЧС не проводились.

В 2017 году отсутствовала необходимость в приобретении дополнительных материалов, техники и оборудования, необходимые для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий ввиду отсутствия ЧС.

Запланированные к реализации в отчетном году 4 мероприятия выполнены.

Проведено 20 аварийно-спасательных работ, грамотно организованные профилактические мероприятия позволили избежать попадания граждан в  чрезвычайные ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также снизить размер материального ущерба от возможных последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, по программе «обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственного казенного обучения Краснодарского края «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» обучен один человек.

По итогам 2017 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

### 1.2. О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность».

Координатор подпрограммы – главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ (далее специалист по ПБ) администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 2 219,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 2 019,0 тыс. рублей или 91% от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году 5 мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы обеспечено содержание пожарной сигнализации, приобретены материалы и оборудование, необходимые для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуаций и их последствий, проведены работы по установке, ремонту и содержанию пожарных гидрантов, обеспечена деятельности муниципальной пожарной охраны, оперативного управления по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера с использованием ситуационного центра – ЕДДС

Средняя степень достижения мероприятий – 1,0.

### О ходе реализации подпрограммы

### «Профилактика терроризма и экстремизма».

Реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» в 2017 году не проводилась в связи с передачей полномочий с 01.01.2016 года. (Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

## О ходе реализации подпрограммы "Противодействие коррупции в Полтавском сельском поселении  Красноармейского района "

Координатором подпрограммы является - общий отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Срок реализации программы – 2015-2019  годы и предусматривает три этапа. На 2017 год приходится третий этап реализации программы.

Целями подпрограммы являются снижение уровня коррупции на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района; повышение эффективности системы противодействия коррупции в Полтавском сельском поселении; обеспечение защиты прав и законных интересов жителей.

Для достижения указанных целей в результате реализации подпрограммы предполагается решение следующих задач:

| – | осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Полтавском сельском поселении; |
| --- | --- |
| – - - - - - | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Полтавского сельского поселения; создание в администрации Полтавского сельского поселения комплексной системы противодействия коррупции; организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды; формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции; обеспечение прозрачности деятельности администрации Полтавского сельского поселения; полная регламентация исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных правонарушений; выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции. |

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Противодействие коррупции в Полтавском  сельском поселении» в 2017 году был предусмотрен в сумме 15,2  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 15,2 тыс. рублей.

За 2017 год отчетный год кассовые расходы по муниципальной  программе составили 15,2 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

местного бюджета  – 15,2 тыс. рублей

Запланированы к реализации в отчетном году два  мероприятие программы:

- опубликование в печатных средствах массовой информации и ( или)  на интернет- сайте администрации поселения информационно-аналитических материалов  о реализации в Полтавском  сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции, изготовление рекламной продукции ( листовок, баннеров, брошюр);

- проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в Полтавском сельском поселении.

Основными итогами реализации программного мероприятия стало:

- изготовление баннера по противодействию коррупции и установка его в наиболее проходимом месте станицы (исполнение 100%);

- подведение итогов проведенного мониторинга восприятия уровня коррупции

(исполнение 100%).

Степень реализации  мероприятий программы составила 1 или (100 %).

Степень соответствия запланированному уровню расходов   равна 100%

Эффективность использования бюджетных средств равна 1 или 100 %

Степень достижения планового значения целевого показателя для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений равна1 или 100%

Эффективность реализации  программы, рассчитанная  в зависимости от значений оценки степени реализации целевой программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета равна 1.

Вывод: Исходя из рассчитанных показателей, соответствия плановых показателей фактическим, эффективность реализации муниципальной  подпрограммы «Противодействие коррупции  в Полтавском сельском поселении» в 2017 году признана средней и равна 0,8.

Её реализация будет продолжена в 2018 году, с учетом  постоянного мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения целевых показателей.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения

«Развитие культуры»

Муниципальная программа администрации Полтавского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22.10.2014 года № 877. В 2017 году внесено 2 изменения в программу.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной  программы администрации Полтавского сельского поселения «Развитие культуры» в 2017 году был предусмотрен в сумме 25 732,1тыс. рублей, в том числе средства:

краевого бюджета – 6 699,1тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 25 732,1 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 6 699,1 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществлялись в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### 2. О ходе реализации подпрограммы «Проведение праздников, смотров-конкурсов, фестивалей в Полтавском сельском поселении».

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Объем финансирования подпрограммы «Проведение праздников, смотров - конкурсов, фестивалей в Полтавском сельском поселении» за счет средств местного бюджета в 2017 году был предусмотрен в сумме 3 660,9 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 3 660,9 тыс. рублей или 100  %.

В 2017 году в рамках подпрограммы реализовано 3 мероприятия.

Из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### 3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие МКУК «Полтавский культурный центр».

Координатор подпрограммы – МКУК «Полтавский культурный центр».

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен 7 837,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 7 837,1 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Всего из 2 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 2.

Из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 5 показателям.

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составила 91,8 %.

охват детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет составил 15,8 %

Количество культурно-массовых мероприятий, организованных и проведённых муниципальным учреждением культуры МКУК «Полтавский культурный центр» в 2017 году – 450, количество отремонтированных объектов в учреждении культуры – 2 единицы (окна, двери, соответствующие нормам противопожарной безопасности).

Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» составила 118,8 %.

средняя степень достижения целевых показателей – 1

### 4. О ходе реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры».

Координатор подпрограммы - организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 6 984,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 6 699,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 285,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы составили 6 984,4 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 6 699,1тыс. рублей;

местного бюджета – 285,3 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (4 мероприятия):

мероприятия, направленные на стимулирование  МКУК «Музей истории станицы Полтавской», МКУК «Полтавский культурный центр», МКУК «Полтавская сельская библиотека» и МКУК «Полтавская детская библиотека».

За счет средств краевого бюджета динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» составила 118,1 %.

5. О ходе реализации подпрограммы «Развитие библиотек Полтавского сельского поселения на 2015-2020 годы».

Координатор подпрограммы - организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем финансирования Программы в 2017 году за счет средств бюджета Полтавского сельского поселения составил 5 118,4 тыс. рублей. При этом уровень освоения средств составил 100%.

По итогам 2017 года, цели достигнуты путём реализации следующих задач:

создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;

обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

укрепление материально-технической базы учреждений.

В рамках реализации подпрограммы в 2017 году учреждениями культуры МКУК «Полтавская сельская библиотека» и МКУК «Полтавская детская библиотека» Полтавского сельского поселения проведено 255 культурно - досуговых мероприятий различной направленности, способствующих созданию многообразного культурного пространства Полтавского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы способствовала повышению доступности и качества услуг сферы культуры.

По итогам 2017 года из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0. Уровень достижение целевых показателей – 100 %.

5. О ходе реализации подпрограммы «Развитие муниципального казённого учреждения культуры «Музей истории станицы Полтавской».

Координатор подпрограммы - организационный отдел администрации  Полтавского сельского поселения.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен 2 131,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 2 131,3 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Всего из 2 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 2.

Из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 7 показателям.

Проведено 84 лекции, 550 экскурсий, 14 выставок, количество посетителей музея составило 13 000 человек.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей государственной программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения  «Развитие культуры» удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2018 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие физической культуры и спорта утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 883 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие физической культуры и спорта» (в редакции от 29 декабря 2017 года постановление № 482).

Координатором Муниципальной программы является специалист                      1 категории по делам молодежи администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанных целей в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- вовлечение в активные занятия широких слоев населения, особенно детей и молодежи;

- проведение спортивно-массовых мероприятий;

- оснащение площадок спортивным инвентарем и оборудованием;

- создание условий для организации досуга молодежи Полтавского сельского поселения Красноармейского района, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 916,6 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

В 2017 году на реализацию мероприятий МП были предусмотрены финансовые средства в объеме 916,6 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 916,6 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере (100%).

МП предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения – запланировано 24,5 %. В 2017 году плановое значение достигнуто.

2. Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий – запланировано не менее 15. В 2017 году плановое значение достигнуто.

3. Строительство детских игровых площадок в Полтавском сельском поселении Красноармейском районе – запланировано 3 единицы. В 2017 году плановое значение достигнуто.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году составила 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2017 году. Эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной, продолжить ее реализацию в 2018 году.

6 .Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная программа (далее - МП) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 881 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в редакции от 29 декабря 2017 года постановление № 475).

Координатором МП является отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы  является обеспечение устойчивого экономического развития станицы Полтавской, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: создание условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере; формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию Полтавского сельского поселения в интересах его устойчивого социально-экономического развития.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 26,5 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

Реализация подпрограммы  «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

Подпрограмма разработана с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, стимулирующих развитие конкуренции и вовлечение различных слоев населения в самозанятость и предпринимательство.

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 26,5 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 26,5 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере (100%).

В рамках выполнения 3 целевых показателей:

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – в 2017 году составляет 645, плановое значение показателя – 538,1; выполнение показателя на 120%.

- Количество индивидуальных предпринимателей – в 2017 году 6на территории Полтавского сельского поселения зарегистрировано 1434 человека, плановое значение показателя –1466, выполнение показателя на 98%;

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – в 2017 году составил 15,9%, плановое значение показателя – 17,7%, выполнение показателя на 90%;

Так же в 2017 году координатором муниципальной программы бвл организован и проведен конкурс «Лучшие предприниматели Полтавского сельского поселения Красноармейского района», участникам и победителям вручены памятные призы и дипломы .

По итогам реализации подпрограммы в 2017 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил 90%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2017 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2018 году.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского общества»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22.10.2014 года № 878 (в редакции от 29 декабря 2017 года постановление № 477).

Координатором МП является финансовый отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Полтавского сельского поселения, поддержки деятельности территориального общественного самоуправления на территории Полтавского сельского поселения, совершенствование работы органов  территориального общественного самоуправления по самоорганизации граждан для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

- создание необходимых условий для организации рабочих мест  и высокоэффективного труда служащих администрации и персонала, осуществляющего техническое обеспечение работы органа местного самоуправления;

- создание условий для приема граждан  для комплексного решения вопросов населения, находящихся в компетенции органа местного самоуправления;

- содержание имущества, закрепленного за администрацией Полтавского сельского поселения;

- укрепление материально-технической базы администрации  Полтавского сельского поселения для организации местного самоуправления;

- активизация работы территориального общественного самоуправления в  сферах:

В 2017 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 5334,2 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 5334,23 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 5334,2 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

О ходе реализации подпрограммы «Поддержка органов территориального общественного самоуправления

Полтавского сельского поселения»

Координатор муниципальной подпрограммы – общий отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы администрации Полтавского сельского поселения «Поддержка органов территориального общественного самоуправления» в 2017 году был предусмотрен в сумме 178,9 тыс. рублей, в том числе средства:

местного бюджета – 178,9 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 178,9 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита.

Из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Количество руководителей органов ТОС в 2017 году составило 16 человек, проведено 12 обучающих мероприятий для руководителей и актива ТОС.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

О ходе реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы»

Главной целью Подпрограммы является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития  Полтавского сельского поселения

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 5155,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 5155,3 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита. Экономия запланированных бюджетных средств образовалась за счет оптимизации коммунальных расходов администрации Полтавского сельского поселения, в отчетном году сотрудники были направлены только в однодневные командировки.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» в 2017 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2018 году.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского  сельского поселения Красноармейского района»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского  сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 884 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского  сельского поселения Красноармейского района» (в редакции от 29 декабря 2017 года постановление № 484).

Координатором Муниципальной программы является отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В 2017 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 37987,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 37987,0  тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 33 491,6 тыс. рублей или 88,2% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 19 целевых показателей.

- тех. обслуживание линий уличного освещения – в 2017 году 100% электролиний уличного освещения на данные цели обслужены из бюджета Полтавского сельского поселения было израсходовано 1393,4 тыс. руб.;

- количество приобретенных светильников уличного освещения – в 2017 году приобретено 85 светильников уличного освещения, на сумму 488, тыс. руб. ;

- своевременность оплаты за электроэнергию уличного освещения – в 2017 году вся оплата проводилась согласно срокам, указанным в муниципальном контракте;

- составление смет, изготовление проектов, оплата услуг технического надзора – в 2017 году услуги по изготовлению смет и проектов, тех. надзора была произведена в сроки и полном объеме;

- количество приобретенных и посаженных саженцев составляет 91 шт., на эти цели из средств бюджета Полтавского сельского поселения было израсходовано 320,6 тыс. рублей.

- мероприятия по содержанию кладбищ  Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

- уборка мусора улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района;

- замена пришедших в негодность контейнеров ТБО – в 2017 году было закуплено 59 контейнеров ТБО на общую сумму 299,4 тыс. руб.

-  мероприятия в сфере благоустройства Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

- обследование, ремонт и строительство ливневых канализации на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

-  реализация мероприятий по благоустройству зоны отдыха центрального парка станицы Полтавской Красноармейского района Краснодарского края

По итогам реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского  сельского поселения Красноармейского района»  в 2017 году достижения целевых показателей программы составили 80%. Срок реализации муниципальной программы заканчивается в 2017 году.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района  «Информационное общество»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 880 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество» (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 29 декабря 2017 года         № 476).

Координатором Муниципальной программы является главный специалист, юрисконсульт администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного  самоуправления за счет внедрения и массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий, обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей. Обеспечение информационной открытости деятельности администрации и Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации, сохранения информационного пространства, укрепление морально нравственных ценностей общества, создания благоприятного образа территории для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу поселения, развитие культуры и сохранение культурного наследия.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;

- формирование на территории Полтавского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение на ее основе высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- совершенствование информационного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, жителей и хозяйствующих субъектов области на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

- увеличение количества автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением;

- обеспечение технической защиты информационных ресурсов поселения в соответствии с действующими нормативными документами.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы составили 1452,4 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

В 2017 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 1452,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 1452,4 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере (100%).

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, оказываемых в сельском поселении – запланировано 70 % муниципальных услуг, предоставляемых населению в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, в 2017 году выполнено 100 % муниципальных услуг, предоставляемых населению в электронном виде.

2. Доля системных лицензионных программ, приобретенных для персональных компьютеров, к общему число необходимых лицензий – запланировано приобретение 15 единиц системных лицензионных программ для персональных компьютеров, в 2017 году приобретено 16 единиц системных лицензионных программ для персональных компьютеров

3. Доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников – запланировано участие в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий четырех сотрудников, в 2017 году участвовали в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий шесть сотрудников.

По итогам реализации Муниципальной программы в 2017 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2017 году. Эффективность реализации Муниципальной программы признана высокой и продолжить ее реализацию в 2018 году.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 887 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (в редакции от 29 декабря 2017 года постановление № 485).

Координатором Муниципальной программы является отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является устойчивое развитие сельских территорий; улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Полтавского сельского поселения.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения

-  развитие социальной и инженерной инфраструктуры;

Фактические расходы на реализацию МП составили  282,3  тыс. руб., в т.ч.  0 тыс. руб. – краевой бюджет,  282,3 тыс. руб. – местный бюджет,                       0 тыс.руб. – внебюджетные источники. Фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы составили 282,3 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трех целевых показателей:

- Ввод в действие распределительных газовых сетей

- уровень газификации домов (квартир)

- Противокамориная и противоклещевая обработка 6500 м2

Так в 2017 году выполнены:

- демонтаж газопровода на территории Полтавского сельского поселения.

- проведены дезинсекционные обработки.

По итогам реализации Муниципальной программы в 2017 году достижения целевых показателей программы составили 100%, продолжить ее реализацию в 2018 году.

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»  (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 884 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции от 29 декабря 2017 года постановление № 386).

Координатором Муниципальной программы является администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является развитие систем водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, обеспечив бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Полтавского сельского поселения в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды. Повышением уровня жизни населения, проживающего в Полтавском сельском поселении Красноармейского района, в том числе развитие поселения, как районного центра станицы Полтавской  посредством развития общественной инфраструктуры

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения;

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения,                -  развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Фактические расходы на реализацию МП составили 16361,8 тыс. руб. том числе за счет средств федерального бюджета – 7744,2 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 4951,2 тыс. рублей, средств местного бюджета – 3666,4 тыс. рублей.

В 2017 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 16361,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7744,2 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 4951,2 тыс. рублей, средств местного бюджета – 3666,4 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение пяти целевых показателей:

- ввод в действие распределительных водопроводных сетей

- повышение уровеня водоснабжения домов (квартир);

- Установка детского игрового комплекса  в общественной зоне

- благоустройство  дворовых территорий и проездов к дворовым территориям с проведением комплекса строительных и ремонтных работ;

- благоустройство  общественных территорий с проведением комплекса строительных и ремонтных работ.

По итогам реализации Муниципальной программы в 2017 году уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой, продолжить ее реализацию в 2018 году.

12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Содействие занятости населения»

Муниципальная программа «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения от 22 октября 2014 года № 876 (в редакции от 29 декабря 2017 года постановление № 479).

Срок реализации программы – 2015-2020 годы и предусматривает шесть этапов. На 2017 год приходится третий  этап реализации программы.

Координатором подпрограммы является - общий отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью  программы является создание в администрации  сельского поселения временных рабочих мест для граждан, в том числе  зарегистрированных в органах службы занятости населения на основании решения следующей задачи:

- создание условий для организации и финансирования проведения общественных работ.

Данная задача будут реализовываться посредством предоставленных рабочих мест для временных общественных  работ в администрации сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2017  году был предусмотрен в сумме 539,6  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 539,6 тыс. рублей.

За 2017 год отчетный год кассовые расходы по муниципальной  программе составили 527,6  тыс. рублей или 97,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств: местного бюджета  – 527,6  тыс. рублей

Муниципальной программой предусмотрено выполнение двух целевых показателей:

1) трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

2) трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на общественные  работы в администрацию сельского поселения.

Запланировано к реализации в отчетном году два мероприятия программы:

- трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

- трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на общественные  работы в администрацию сельского поселения.

В 2017 году граждане, испытывающие трудности в поиске работы, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые в администрацию не трудоустраивались. Из пяти планируемых к трудоустройству граждан, трудоустроено ноль. Причиной послужило отсутствие направлений в администрацию из  УСЗН в Красноармейском работе данной категории безработных граждан.

Мероприятие по трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на общественные  работы в администрацию сельского поселения исполнено на 75,8 %. Планировалось  трудоустроить 29 человек с объемом финансирования выполненных работ в сумме 539,6 тыс. руб., трудоустроено 22 человека с объемом финансирования – 527,6 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен на 97,8 %.

Граждане в планируемом количестве в 2017 году не трудоустроены по причине  переноса закладки похозяйственных книг на 2018 год, однако запланированные средства израсходованы в полном объеме по причине того, что 15 человекам  выполненные объемы работ были оплачены в размере, превышающем  размер минимальной оплаты труда.

Ни одно из  двух мероприятий не было исполнено на 100 %.  По сравнению с 2016 годом  по мероприятию трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на общественные  работы в администрацию сельского поселения, произошло ухудшение показателя, 75,8 против 99 %. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия. В 2016 году  на выполнение  данного мероприятия израсходовано 312,2 тыс. рублей, в 2017 – 527 ,6 тыс. руб. Рост 59%. Снижение  расходов не произошло, поэтому мероприятие может считаться выполненным.

Вывод: Исходя из рассчитанных показателей, соответствия плановых показателей фактическим, эффективность реализации  муниципальной  программы «Содействие занятости населения» в 2017 году признана низкой.

Координатору программы внести изменение в перечень целевых показателей для более достоверного расчета эффективности МП, осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Продолжить реализацию данной программы в 2018 году в связи с ее социальной значимостью для населения Полтавского сельского поселения.

13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Сохранение, использование и популяризация

объектов культуры, кинематографии и культурного наследия»

Муниципальная программа (далее - МП) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 24 февраля 2015 года № 167 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района " Сохранение, использование и популяризация объектов культуры, кинематографии и культурного наследия» (в редакции от 29 декабря 2017 года постановление № 474).

Координатором МП является отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение прав граждан Полтавского сельского поселения Красноармейского района на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством вовлечения в культурный оборот объектов культуры, кинематографии и культурного наследия.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: выявление объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства и искусства; популяризация объектов культурного наследия; обеспечение сохранности объектов культурного наследия; содержание и ремонт памятников, расположенных на территории Полтавского сельского поселения.

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 104,3 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 104,3 тыс. руб. Данные средства израсходованы не были.

Все объекты культурного наследия, находящиеся на балансе администрации Полтавского сельского поселения, находятся в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется. В рамках выполнения мероприятий финансовые средства не привлекались.

Исходя из рассчитанных показателей, соответствия плановых показателей фактическим, эффективность реализации  муниципальной  программы «Сохранение, использование и популяризация объектов культуры, кинематографии и культурного наследия» в 2017 году признана низкой.

Координатору программы осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей. Продолжить реализацию данной программы в 2018 году в связи с ее социальной значимостью для населения Полтавского сельского поселения.

14 Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Молодёжь Полтавской»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Молодёжь Полтавской» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 882 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Молодёжь Полтавской» (в редакции от 29 декабря 2017 года постановление № 483).

Координатором Муниципальной программы является специалист                      1 категории по делам молодежи администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи Полтавского сельского поселения.

Для достижения указанных целей в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское становление, духовно-нравственное воспитание молодежи;

- содействие решению социально-экономических проблем, организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;

- оснащение площадок спортивным оборудованием, создание условий для организации досуга молодежи.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 283,9 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Общее число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях – запланировано 2548 человека. В 2017 году плановое значение достигнуто.

2. Количество трудоустроенных несовершеннолетних – запланировано  31 человек. В 2017 году плановое значение достигнуто.

3. Количество молодежи, вовлеченной в добровольное объединение «Молодежный патруль» – запланировано 27 человек. В 2017 году плановое значение достигнуто.

4. Число координаторов работы с молодежью – запланировано 2 человека. В 2017 году плановое значение достигнуто.

Эффективность реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Молодёжь Полтавской» в 2017 году составила 100 %. Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой, продолжить ее реализацию в 2018 году.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств Полтавского сельского поселения Красноармейского района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития Полтавского сельского поселения Красноармейского района. В связи с чем, координаторам муниципальных программ и координаторам подпрограмм необходимо провести работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Краснодарского края, предусмотренные для муниципальных образований. Координаторам муниципальных программ при формировании доклада о ходе реализации муниципальной программы соблюдать требования к его содержанию в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Глава Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                В.А. Побожий

Приложение № 3

Ранжированный перечень

муниципальных программ по значению их эффективности

за 2017 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Координатор муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Социальная поддержка граждан» | организационный отдел администрации Полтавского поселения | 1 |
| 2. | «Развитие культуры» |  | 1 |
| 3. | «Развитие физической культуры и спорта» | специалист 1 категории по делам молодежи администрации Полтавского поселения | 1 |
| 4. | «Молодёжь Полтавской» |  | 1 |
| 5. | «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» | финансовый отдел администрации Полтавского поселения | 1 |
| 6. | «Информационное общество» | главный специалист, юристконсульт администрации Полтавского поселения | 1 |
| 7 | «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского поселения | 1 |
| 8 | «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского поселения | 1 |
| 9 | «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского поселения | 0,9 |
| 10 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского поселения | 0,9 |
| 11 | «Обеспечение безопасности населения» | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского поселения | 0,8 |
| 12 | «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского район» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского поселения | 0,8 |
| 13 | «Содействие занятости населения» | общий отдел администрации Полтавского поселения | 0,2 |
| 14 | «Сохранение, использование и популяризация объектов культуры, кинематографии и культурного наследия» | отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского поселения | 0 |