**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2019 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2019 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Постановление администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 15.08.2014 года № 632/1 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района» (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения № 139/1 от 02.05.2017г.), на основе сведений, представленных координаторами муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлены правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных программ.

Решением Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 20 декабря 2018 года № 60/3 «О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2019 год» бюджетные ассигнования были распределены по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Постановлением администрации Полтавском сельском поселении Красноармейского района от 18 августа 2014 года № 636/1 «Об организации разработки муниципальных программ Полтавского сельского поселения на среднесрочный период 2015-2020 годов» (в редакции от 02.05.2017г. №139/1)утвержден Перечень муниципальных программ Полтавского сельского поселении Красноармейского района, включающий по состоянию на 1 января 2017 года 15 муниципальных программ.

В установленные сроки были утверждены 14 муниципальных программ Полтавского сельского поселения (далее также – муниципальная программа) со сроком реализации начиная с 2015 года.

В соответствии с Решением Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 20 декабря 2018 года № 60/3 «О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2019 год» с учетом уточненной бюджетной росписи объем финансирования из средств федерального, краевого, местного бюджетов по всем 14 муниципальным программам по итогам 2019 года был предусмотрен в сумме 153 569,6 тыс. рублей.

Все муниципальные программы были приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2019 год.

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе Полтавского сельского поселения Красноармейского района проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами методика оценки эффективности реализации большинства муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

В целях проведения ранжирования муниципальных программ по значению их эффективности, координаторами рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей). Средний показатель эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году равен 0,98.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

- «Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2019 год», (приложение № 1);

- «Сведения об исполнении расходных обязательств Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2019 год», (приложении № 2);

- «Ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности за 2019 год», (приложение № 3).

Характеристика итогов реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района в 2019 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 879. В 2018 году внесено 1 изменение в программу.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» в 2019 году был предусмотрен в сумме 709,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 709,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

*1. О ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан.*

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 109,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 109,0 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (2 мероприятия).

По итогам 2019 года по целевому показателю, предусмотренному подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### 2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Координатор подпрограммы организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 600,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 600,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году 3 мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы оказана государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих общественно полезные программы, направленные на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в станице Полтавской и вовлечение граждан в эту деятельность.

По итогам 2019 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммами (4 показателя).

Численность членов, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими организациями составила в 2019 году составила 1000 человек, количество мероприятий/ акций /проектов, осуществленных социально ориентированными организациями при поддержке программы – 10. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» в 2019 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

 **2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения**

**" Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства,**

 **архитектуры и дорожного хозяйства»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 24 октября 2014 года № 888 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Сохранение, использование и популяризация объектов культуры, кинематографии и культурного наследия» (в редакции от 21 февраля 2019 года постановление № 43).

Координатором МП является отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение устойчивого развития территории Полтавского сельского поселения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в пределах границ станицы Полтавской.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 44 655,5 тыс. руб. – 98,0 % от годовых бюджетных назначений при плановом годовом назначении 45 576,5 тыс. руб.

Программа состоим из двух подпрограмм.

* 1. . Подпрограмма 1 «Разработка градостроительной документации в сфере земельно-имущественных отношений»

Подпрограмма разработана с целью реализация полномочий, возложенных на Полтавское сельское поселение в сфере земельно-имущественных отношений и повышение эффективности использования муниципального имущества (в том числе бесхозяйного).

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 272,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 272,0 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в сумме 272,0 тыс. руб. (100 %).

В рамках выполнения мероприятия 1 «Внесение изменений в схему градостроительной деятельности на территории Полтавского сельского поселения, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования Полтавского сельского поселения Красноармейского района, услуги по межеванию и выполнение кадастровых работ» финансовые средства не предусматривались, в связи с тем, что Федеральным законом от 28.11.2015 N 357-ФЗ внесены изменения в вопросы местного значения сельского поселения с 01.01.2016 года и полностью исключены полномочия по градостроительной деятельности.

В рамках выполнения мероприятия 2 «Изготовление технических паспортов на объекты недвижимости, изготовление технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимости; оплата за составление актов технического состояния недвижимого имущества, подготовка актов на снос объектов, оплата услуг за топографическую съемку земельных участков, оплата работ по выделению в натуре границ земельных участков, оплата за услуги по постановке земельных участков на государственных кадастровый учет, оплата работ по проведению изыскательских работ по постановке земельных участков на кадастровый учет и другое. Оплата услуг по оценке размера арендной платы за земельные участки, предоставляемые на праве аренды на торгах, оплата за услуги по оценке рыночной стоимости земельного участка, оплата услуг по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества, торгов по продаже имущественных прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена» финансовые средства освоены в сумме 700 тыс. руб. местного бюджета.

1.2. Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 45 304,5 тыс. руб. израсходовано из них 44 383,5 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета выделено 27401,2 тыс. руб.

Муниципальной подпрограммой предусмотрено выполнение 9 мероприятий.

- Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Обустройство дорожными ограждениями;

- Обслуживание светофорных объектов;

-Обустройство улично-дорожной сети Полтавского сельского поселения тротуарами;

- Устройство дорожных неровностей;

- Нанесение линий дорожной разметки;

-Текущее содержание улично-дорожной сети (Ремонт улично-дорожной сети, установка знаков Полтавского сельского поселения;

- Приобретение инертных материалов;

-Выполнение работ по устранению предписаний, представлений ГИБДД.

Вывод: По итогам реализации подпрограммы в 2019 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 99%. Эффективности использования финансовых ресурсов составляет 97,4%. Эффективность реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района  **«**Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»признать удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2019 году.

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения**

**«Обеспечение безопасности населения»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Обеспечение безопасности населения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 889 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Обеспечение безопасности населения» (в редакции постановления от 29 января 2019 года постановление № 32).

Координатор муниципальной программы – главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Обеспечение безопасности населения» в 2019 году был предусмотрен в сумме 2268,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2263,9 тыс. рублей или 99,8% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Цели и задачи муниципальной программы:

1) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2) смягчение рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий».

Координатор подпрограммы – главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения.

В 2019 году чрезвычайных ситуаций на территории Полтавского сельского поселения не происходило, следовательно, работы по ликвидации ЧС не проводились.

В 2019 году отсутствовала необходимость в приобретении дополнительных материалов, техники и оборудования, необходимые для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий ввиду отсутствия ЧС.

Запланированные к реализации в отчетном году 4 мероприятия выполнены.

Проведено 28 аварийно-спасательных работ, грамотно организованные профилактические мероприятия позволили избежать попадания граждан в чрезвычайные ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также снизить размер материального ущерба от возможных последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, по программе «обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственного казенного обучения Краснодарского края «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» обучен один человек.

Вывод: По итогам реализации муниципальной подпрограммы в 2019 году средний уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий составил 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2019 году. Эффективность реализации Муниципальной подпрограммы признана удовлетворительной.

### 1.2. О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность».

Координатор подпрограммы – главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ (далее специалист по ПБ) администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 14,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 14,5 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.

В отчетном году были выполнены 4 мероприятия из 5 запланированных.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы обеспечено содержание пожарной сигнализации, приобретены материалы и оборудование, необходимые для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуаций и их последствий, проведены работы по установке, ремонту и содержанию пожарных гидрантов, обеспечена деятельности муниципальной пожарной охраны, оперативного управления по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера с использованием ситуационного центра – ЕДДС

**Вывод:** по итогам реализации Муниципальной подпрограммы в 2019 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения мероприятий составил 80%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов средняя и соответствует запланированному уровню расходов в 2019 году. Эффективность реализации Муниципальной программы признана высокой.

###  О ходе реализации подпрограммы

### «Профилактика терроризма и экстремизма».

Реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» в 2019 году не проводилась в связи с передачей полномочий с 01.01.2016 года. (Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

О ходе реализации подпрограммы "Противодействие коррупции в Полтавском сельском поселении Красноармейского района"

Муниципальная подпрограмма «Противодействие коррупции в Полтавском сельском поселении Красноармейского района **"** программы «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения 22 октября 2014 года № 889.

Изменения в программу внесены постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 29 января 2019 года № 32.

Более изменения в подпрограмму «Противодействие коррупции в Полтавском сельском поселении Красноармейского района» в 2019 году не вносились.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Противодействие коррупции в Полтавском сельском поселении» в 2019 году был предусмотрен в сумме 20,0  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 20,0 тыс. рублей.

За 2019 год отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 15,9 тыс. рублей или 79,5% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств местного бюджета – 15,9 тыс. рублей

Запланированы к реализации в отчетном году три мероприятия программы:

- опубликование в печатных средствах массовой информации
и (или) на интернет- сайте администрации поселения информационно-аналитических материалов о реализации в
Полтавском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции;

- проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в Полтавском сельском поселении;

- изготовление рекламной продукции

Основными итогами реализации программного мероприятия стало:

- проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в Полтавском сельском поселении.

(исполнение 150 %).

При анализе исполнения мероприятий программы за предыдущие годы установлено, что имеется переизбыток рекламной продукции, также в достаточной мере размещалась информация о работе по противодействию коррупции на официальном сайте администрации Полтавского сельского поселения в сети «Интернет». Однако социологический опрос населения о восприятии уровня коррупции населением в прошлом году не проводился.

**Вывод:** Исходя из рассчитанных показателей, соответствия плановых показателей фактическим, эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в Полтавском сельском поселении» в 2019 году признана средней ( значение ЭРп/п = 0,8).

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения**

**«Развитие культуры»**

*1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры»*

 Муниципальная программа администрации Полтавского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22.10.2014 года № 877. В 2019 году внесено 2 изменения в программу.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения «Развитие культуры» в 2015 году был предусмотрен в сумме 31 633,7 тыс. рублей, в том числе средства:

краевого бюджета –150,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 31 633,7 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 150,0 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществлялись в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### 2. О ходе реализации подпрограммы «Проведение праздников, смотров-конкурсов, фестивалей в Полтавском сельском поселении».

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Объем финансирования подпрограммы «Проведение праздников, смотров - конкурсов, фестивалей в Полтавском сельском поселении» за счет средств местного бюджета в 2019 году был предусмотрен в сумме 5 263,8 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 5 263,8 тыс. рублей или 100  %.

В 2019 году в рамках подпрограммы реализовано 2 мероприятия.

Из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### 3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие МКУК «Полтавский культурный центр».

Координатор подпрограммы - организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен 14 921,0 тыс. рублей.

краевого бюджета – 150,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 14 921,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита за счет средств местного и краевого бюджета.

Всего из 2 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 2.

Из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 5 показателям.

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составила 92,9 %.

охват детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет составил 15,6 %

Количество культурно-массовых мероприятий, организованных и проведённых муниципальным учреждением культуры МКУК «Полтавский культурный центр» в 2 19 году – 412, количество отремонтированных объектов в учреждении культуры – 3 единицы.

Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» составила 109 %.

средняя степень достижения целевых показателей – 1

### 4. О ходе реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры».

Координатор подпрограммы - организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

За отчетный год кассовые расходы составили 0,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (4 мероприятия):

мероприятия, направленные на стимулирование МКУК «Музей истории станицы Полтавской», МКУК «Полтавский культурный центр», МКУК «Полтавская сельская библиотека» и МКУК «Полтавская детская библиотека».

За счет средств местного бюджета динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» составила 109 %.

5. *О ходе реализации подпрограммы «Развитие библиотек Полтавского сельского поселения на 2015-2020 годы».*

Координатор подпрограммы - организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем финансирования Программы в 2019 году за счет средств бюджета Полтавского сельского поселения составил 8 377,3 тыс. рублей. При этом уровень освоения средств составил 100%.

По итогам 2019 года, цели достигнуты путём реализации следующих задач:

создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;

обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

укрепление материально-технической базы учреждений.

В рамках реализации подпрограммы в 2019 году учреждениями культуры МКУК «Полтавская сельская библиотека» и МКУК «Полтавская детская библиотека» Полтавского сельского поселения проведено 263 культурно - досуговых мероприятия различной направленности, способствующих созданию многообразного культурного пространства Полтавского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы способствовала повышению доступности и качества услуг сферы культуры.

По итогам 2019 года из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0. Уровень достижение целевых показателей – 100 %.

5. *О ходе реализации подпрограммы «Развитие муниципального казённого учреждения культуры «Музей истории станицы Полтавской».*

Координатор подпрограммы - организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен 3 071,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 3 071,6 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Всего из 2 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 2.

Из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 8 показателям.

Проведено 88 лекций, 570 экскурсий, 15 выставок, количество посетителей музея составило 12 900 человек.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей государственной программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Развитие культуры» удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2019 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

**5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие физической культуры и спорта утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 883 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие физической культуры и спорта» (в редакции от 30 декабря 2019 года постановление № 361).

Координатором Муниципальной программы является специалист 1 категории по делам молодежи администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанных целей в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- вовлечение в активные занятия широких слоев населения, особенно детей и молодежи;

- проведение спортивно - массовых мероприятий;

- оснащение спортивных площадок спортивным инвентарем и оборудованием;

- создание условий для организации досуга молодежи Полтавского сельского поселения Красноармейского района, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни;

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 874,4 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось

В 2019 году на реализацию мероприятий МП были предусмотрены финансовые средства местного бюджета в объеме 874,4 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен на 100%.

МП предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения – запланировано 28,5 %. В 2019 году плановое значение достигнуто.

2. Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий – запланировано не менее 15. В 2019 году плановое значение достигнуто.

3. Строительство детских игровых площадок в Полтавском сельском поселении Красноармейском районе – запланировано 3 единицы. В 2019 году плановое значение не достигнуто, в связи с увеличением стоимости оборудования, а также были закуплены игровые элементы на другие детские площадки. Детские игровые площадки были построены по адресу: пер. Л. Толстого, 5, пересечение улиц Майская/Заводская.

Эффективность реализации муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году удовлетворительной, следует продолжить ее реализацию в 2020 году.

**6 .Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»**

Муниципальная программа (далее - МП) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 881 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в редакции от 31 декабря 2019 года постановление №363).

Координатором МП является отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение устойчивого экономического развития станицы Полтавской, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: создание условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере; формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию Полтавского сельского поселения в интересах его устойчивого социально-экономического развития.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 8,2 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

Реализация подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

Подпрограмма разработана с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, стимулирующих развитие конкуренции и вовлечение различных слоев населения в самозанятость и предпринимательство.

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 8,2 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 8,2 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере (100%).

В рамках выполнения 3 целевых показателей:

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – в 2019 году составляет 534,5, плановое значение показателя – 537,9; выполнение показателя на 99,4%.

- Количество индивидуальных предпринимателей – в 2019 году на территории Полтавского сельского поселения зарегистрировано 1418 человека, плановое значение показателя –1476, выполнение показателя на 96%. Отрицательная динамика данного показателя за 2019 года обусловлена изменением методики подсчета Росстатом количества субъектов малого и среднего бизнеса, типизация которых до 2016 года осуществлялась в соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ и, а также годовой отчетностью. С 2017 года, указанная типизация осуществляется ФНС России путем ведения Единого реестра субъектов МСП.

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – в 2019 году составил 16,5%, плановое значение показателя – 17,7%, выполнение показателя на 93,2%.

По итогам реализации подпрограммы в 2019 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил 96,%. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2019 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района**

**«Молодёжь Полтавской»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Молодёжь Полтавской» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 882 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Молодёжь Полтавской» (в редакции от 3 августа 2020 года постановление № 131).

Координатором Муниципальной программы является специалист 1 категории по делам молодежи администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи Полтавского сельского поселения.

Для достижения указанных целей в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское становление, духовно – нравственное воспитание;

- содействие решению социально – экономических проблем, организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;

- оснащение площадок спортивным оборудованием, создание условий для организации досуга молодежи.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 291,2 тыс. руб. – 100 % от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

В 2019 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 291,2 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 291,2 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере (100%).

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Общее число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях – запланировано 2916 человек. В 2019 году плановое значение было превышено за счет увеличенного количества мероприятий с вовлечением молодежи и активного участия общеобразовательных учреждений во всех проводимых мероприятиях.

2. В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве, с администрации Полтавского сельского поселения полномочия по трудоустройству несовершеннолетних были сняты.

3. Количество молодежи, вовлеченной в добровольное объединение «Молодежный патруль» – запланировано 31 человек. В 2019 году плановое значение было достигнуто за счет участия в добровольном объединении «Молодежный патруль» молодых депутатов Полтавского сельского поселения.

4. Число координаторов работы с молодежью – запланировано 2 человека. В 2019 году плановое значение достигнуто.

Эффективность реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Молодёжь Полтавской» в 2019 году составила 87,5 %. Эффективность реализации муниципальной программы признана средней, продолжить ее реализацию в 2020 году.

**8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского общества»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22.10.2014 года № 878 .

Координатором МП является финансовый отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Полтавского сельского поселения, поддержки деятельности территориального общественного самоуправления на территории Полтавского сельского поселения, совершенствование работы органов  территориального общественного самоуправления по самоорганизации граждан для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

 - создание необходимых условий для организации рабочих мест и высокоэффективного труда служащих администрации и персонала, осуществляющего техническое обеспечение работы органа местного самоуправления;

- создание условий для приема граждан для комплексного решения вопросов населения, находящихся в компетенции органа местного самоуправления;

- содержание имущества, закрепленного за администрацией Полтавского сельского поселения;

- укрепление материально-технической базы администрации Полтавского сельского поселения для организации местного самоуправления;

- активизация работы территориального общественного самоуправления в  сферах:

В 2019 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 2475,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 2475,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2449,3 тыс. рублей или 99% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

О ходе реализации подпрограммы «Поддержка органов территориального общественного самоуправления

Полтавского сельского поселения»

Координатор муниципальной подпрограммы – общий отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы администрации Полтавского сельского поселения «Поддержка органов территориального общественного самоуправления» в 2019 году был предусмотрен в сумме 189,0 тыс. рублей, в том числе средства:

местного бюджета – 189,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 189,9 тыс. рублей или 99,9  % от предусмотренного лимита.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

О ходе реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы»

Главной целью Подпрограммы является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Полтавского сельского поселения

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 году был предусмотрен в сумме 2286,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 2260,4 тыс. рублей или 98,9 % от предусмотренного лимита. Экономия запланированных бюджетных средств образовалась за счет оптимизации коммунальных расходов администрации Полтавского сельского поселения, в отчетном году сотрудники были направлены только в однодневные командировки.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» в 2019 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

**9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского района»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 25 августа 2017 года № 323 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского района» (в редакции от 21 февраля 2019 года постановление № 44).

Координатором Муниципальной программы является отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В 2019 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 40198,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 39698,2 тыс. рублей или 98,8% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Муниципальная программа включает в себя семь основных мероприятий:

1. Основное мероприятие № 1 «Модернизация, содержание, устройство систем уличного освещения Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
2. Основное мероприятие № 2 «Мероприятия по озеленению Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
3. Основное мероприятие № 3 «Мероприятия по содержанию кладбищ Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
4. Основное мероприятие № 4 «Уборка мусора улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
5. Основное мероприятие № 5 «Мероприятия в сфере благоустройства Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
6. Основное мероприятие № 6 «Обследование, ремонт и строительство ливневых канализации на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
7. Основное мероприятие №7 «Реализация мероприятий по благоустройству зоны отдыха центрального парка станицы Полтавской Красноармейского района Краснодарского края»;

По итогам реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района **«**Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского района» в 2019 году достижения целевых показателей программы составили 98,8 %. считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского района» в 2019 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

**10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 880 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество» (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 30 декабря 2019 года № 356).

Координатором Муниципальной программы является главный специалист, юрисконсульт администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий, обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей. Обеспечение информационной открытости деятельности администрации и Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации, сохранения информационного пространства, укрепление морально нравственных ценностей общества, создания благоприятного образа территории для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу поселения, развитие культуры и сохранение культурного наследия.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;

- формирование на территории Полтавского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение на ее основе высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- совершенствование информационного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, жителей и хозяйствующих субъектов области на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

- увеличение количества автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением;

- обеспечение технической защиты информационных ресурсов поселения в соответствии с действующими нормативными документами.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы составили 1821,8 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

В 2019 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 1821,8 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 1821,8 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере (100%).

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, оказываемых в сельском поселении – запланировано 90 % муниципальных услуг, предоставляемых населению в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, в 2019 году выполнено 100 % муниципальных услуг, предоставляемых населению в электронном виде.

2. Доля системных лицензионных программ, приобретенных для персональных компьютеров, к общему число необходимых лицензий – запланировано приобретение 19 единиц системных лицензионных программ для персональных компьютеров, в 2019 году приобретено 19 единиц системных лицензионных программ для персональных компьютеров.

3. Доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников – запланировано участие в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий шести сотрудников в 2019 году участвовали в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий шесть сотрудников.

По итогам реализации Муниципальной программы в 2019 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2019 году. Эффективность реализации Муниципальной программы признана высокой и продолжить ее реализацию в 2020 году.

**11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 887 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (в редакции от 21 февраля 2019 года постановление № 46).

Координатором Муниципальной программы является отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

 Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является устойчивое развитие сельских территорий; улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Полтавского сельского поселения.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры;

В 2019 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 110,3 тыс. руб. местного бюджета.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы составили 109,8 тыс. руб. – 99,5 % от годовых бюджетных назначений.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трех целевых показателей:

- Ввод в действие распределительных газовых сетей

- уровень газификации домов (квартир)

- Противокамориная и противоклещевая обработка 6500 м2

О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение эпиозоотического, ветеринарно-санитарного благополучия»

Координатором муниципальной подпрограммы является главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2019 г. был предусмотрен в сумме 110,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 109,8 тыс. руб. или 99,5 %.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы:

1. Проведение дезинсекционных обработок;

2. Ветеринарные услуги;

3. Утилизация биологических отходов.

 По итогам реализации муниципальной программы в 2019 году считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2019 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2020 году.

**12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 884 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции от 21 февраля 2019 года постановление № 45).

Координатором Муниципальной программы является администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является развитие систем водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, обеспечив бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Полтавского сельского поселения в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды. Повышением уровня жизни населения, проживающего в Полтавском сельском поселении Красноармейского района, в том числе развитие поселения, как районного центра станицы Полтавской посредством развития общественной инфраструктуры

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения;

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения, - развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Из средств местного бюджета на реализацию данной муниципальной программы в 2019 году было выделено 1247,0 тыс. руб., фактические расходы на реализацию МП составили 1247,0 тыс. руб., что составляет 100%.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение шести целевых показателей:

-мероприятия по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения;

-ввод в действие водоснабжения;

-увеличения уровня водоснабжения домов (квартир).

-количество благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям с проведением комплекса строительных и ремонтных работ;

-количество благоустроенных общественных территорий с проведением комплекса строительных и ремонтных работ;

-вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории населенного пункта.

Цели и задачи муниципальной программы реализуются в рамках подпрограммы «Развитие водоснабжения и теплоснабжения».

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- развитие систем водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края;

 - проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения;

-бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Полтавского сельского поселения в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды;

- повышение уровня жизни населения, проживающего в Полтавском сельском поселении Красноармейского района, в том числе развитие поселения, как районного центра станицы Полтавской посредством развития общественной инфраструктуры

По итогам реализации Муниципальной программы в 2019 году уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной, продолжить ее реализацию в 2020 году.

**13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Сохранение, использование и популяризация**

 **объектов культуры, кинематографии и культурного наследия»**

Муниципальная программа (далее - МП) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 24 февраля 2015 года № 167 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района " Сохранение, использование и популяризация объектов культуры, кинематографии и культурного наследия» (в редакции от 31 декабря 2019 года постановление № 364).

Ответственным исполнителем МП является отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение прав граждан Полтавского сельского поселения Красноармейского района на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством вовлечения в культурный оборот объектов культуры, кинематографии и культурного наследия.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: выявление объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства и искусства; популяризация объектов культурного наследия; обеспечение сохранности объектов культурного наследия; содержание и ремонт памятников, расположенных на территории Полтавского сельского поселения.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 2855,4 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

Программа подпрограмм не содержит.

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 2855,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 2855,4 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере (100%).

В рамках выполнения мероприятия 1 «Разработка проектно-сметной документации по объектам культуры, кинематографии и культурного наследия» финансовые средства привлекались в сумме 209,8 тыс.руб.

В рамках выполнения мероприятия 2 «Установка информационных надписей на объектах культуры и культурного наследия» финансовые средства не привлекались. В данном мероприятии в 2019 году потребности не возникло.

В рамках выполнения мероприятия 3 «Создание условий для более широкого доступа населения к объектам культуры и историко-культурного наследия (установка указателей)» финансовые средства не привлекались.

В рамках выполнения мероприятия 4 «Проведение государственной историко-культурной экспертизы для включения выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо исключения данных объектов из списка выявленных объектов культурного наследия в случае утраты ими исторической и культурной ценности» финансовые средства привлекались в сумме 79,2 тыс. рублей. Оплачена экспертизы по исключению из реестра памятников истории памятника В.И. Ленину, 1950 г перед зданием бывшей администрации мясокомбината.

В рамках выполнения мероприятия 5 «Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, объектов культуры и кинематографии (разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ, ремонтных работ (в том числе приобретение строительных материалов и художественное оформление объектов), капитальных ремонтов, реконструкций, монтаж и демонтаж объектов, проведение строительного контроля, проведение благоустройства территории, прилегающей к объектам программы)» финансовые средства привлекались в размере 2566,4 тыс. рублей. Были оплачены строительные материалы и работы по установке и изготовлению постамента нового памятника «Авиаторам» в центральном парке станица Полтавской. Также изготовлена и установлена стела к 225-летию основания станицы Полтавской.

В рамках выполнения мероприятия 6 «Формирование земельного участка под объектом культурного наследия, объектом культуры необходимого для его содержания» финансовые средства не привлекались. В данном мероприятии в 2019 году потребности не возникло.

В рамках выполнения мероприятия 7 «Проведение технической инвентаризации и изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов объектов культурного наследия, объектов культуры (памятников, памятных знаков, стел, зданий, сооружений, линейных объектов)» финансовые средства не привлекались.

По итогам реализации программы в 2019 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2019 году. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой.

**15 Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района**

**«**Формирование современной городской среды Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы**»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Формирование современной городской среды Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2024 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 30 декабря 2019 года № 357 «О внесении изменений в постановление администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района

от 25 августа 2017 года № 322 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Формирование современной городской среды Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2024 годы» (в редакции от 31 января 2019 года №35).

Координатором Муниципальной программы заместитель главы администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

С 2016 года на территории Российской Федерации реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», основной целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.

Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района разработала муниципальную программу с целью комплексного решения проблемы благоустройства общественных и дворовых территорий Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Приоритетной целью программы является создание в Полтавском сельском поселении современной комфортной среды, повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Полтавского сельского поселения.

Задача программы:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- организация мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки (приложение № 7 к паспорту программы).

Решение данных задач позволит непосредственно увеличить количество благоустроенных территорий Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Муниципальная программа реализуется с 2018 года по 2024 год, этапы не предусмотрены.

Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы составил 3 598,9 тыс. руб. – 100 % от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

Муниципальная программа предусматривает реализацию двух основных мероприятий направленных на достижение поставленных целей.

1. Основное мероприятие № 1 «Благоустройство общественной территории».

В рамках данного мероприятия будет осуществлен ремонт общественной территории в соответствии установленными требованиями постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

1. Основное мероприятие № 2 «Благоустройство дворовой территории».

В рамках данного мероприятия будет осуществлен ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, и иные виды работ в соответствии установленными требованиями постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Финансирование реализации муниципальной программы будет осуществляется а счет средств местного бюджета и на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетом в рамках государственной программой Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 года № 655"Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Формирование современной городской среды"

Предоставление субсидии из краевого бюджета бюджету Полтавского сельского поселения на софинансирования расходных обязательств по организации благоустройства территории поселения, городского округа (дворовые территории, общественные территории: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) реализуется в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

По итогам реализации Муниципальной программы в 2019 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2019 году. Эффективность реализации Муниципальной программы признана высокой и продолжить ее реализацию в 2020 году.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района**

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств Полтавского сельского поселения Красноармейского района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития Полтавского сельского поселения Красноармейского района. В связи с чем, координаторам муниципальных программ и координаторам подпрограмм необходимо провести работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Краснодарского края, предусмотренные для муниципальных образований. Координаторам муниципальных программ при формировании доклада о ходе реализации муниципальной программы соблюдать требования к его содержанию в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Глава Полтавского сельского поселения

Красноармейского района В.А. Побожий

Приложение № 3

**Ранжированный перечень**

**муниципальных программ по значению их эффективности**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Координатормуниципальнойпрограммы | Эффективностьреализациимуниципальнойпрограммы |
| 1. | «Социальная поддержка граждан» | организационный отдел администрации Полтавского поселения  | 1 |
| 2. | «Развитие культуры» | 1 |
| 3. | «Информационное общество» | главный специалист, юристконсульт администрации Полтавского поселения | 1 |
| 4. | «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского поселения | 1 |
| 5. | «Сохранение, использование и популяризация объектов культуры, кинематографии и культурного наследия» | отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского поселения | 1 |
| 6. | «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» | финансовый отдел администрации Полтавского поселения | 1 |
| 7. |  «Формирование современной городской среды Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского поселения | 1 |
| 8. | «Обеспечение безопасности населения» | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского поселения | 1 |
| 9. | «Развитие физической культуры и спорта» | специалист 1 категории по делам молодежи администрации Полтавского поселения | 0,9 |
| 10. | «Молодёжь Полтавской» | специалист 1 категории по делам молодежи администрации Полтавского поселения | 0,9 |
| 11. | «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского поселения | 0,9 |
| 12. | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского поселения | 0,9 |
| 13. | «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского район» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского поселения | 0,9 |
| 14. | «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 0,8 |