# Приложение

к решению Совета

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района  за 2016 год

- Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района  за 2016 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Постановление администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 15.08.2014 года № 632/1                 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района», на основе сведений, представленных координаторами муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлены правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных программ.

Решением Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 17 декабря 2015 года № 18/3 «О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2016 год»  бюджетные ассигнования были распределены по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Постановлением администрации Полтавском сельском поселении Красноармейского района от 18 августа 2014 года № 636/1 «Об организации разработки муниципальных программ Полтавского сельского поселения на среднесрочный период 2015-2020 годов» (в редакции от 03.03.2015г. №168/1)утвержден Перечень муниципальных программ Полтавского сельского поселении Красноармейского района, включающий по состоянию на 1 января 2016 года 14 муниципальных программ.

В установленные сроки были утверждены 14 муниципальных программ Полтавского сельского поселения (далее также – муниципальная программа) со сроком реализации начиная с 2015 года.

В соответствии с Решением Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 17 декабря 2015 года № 18/3 «О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2016 год»      (в редакции от 15.12.2016 года) с учетом уточненной бюджетной росписи объем финансирования из средств федерального, краевого, местного бюджетов по всем 14 муниципальным программам по итогам 2016 года был предусмотрен в сумме 91 875,8 тыс. рублей.

Доля расходов, осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета на 2016 год составила 86,9%.

По состоянию на 31 декабря 2016 года все муниципальные программы были приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2016 год.

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе Полтавского сельского поселения Красноармейского района проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами методика оценки эффективности реализации большинства муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

В целях проведения ранжирования муниципальных программ по значению их эффективности, координаторами рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей). Средний показатель эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году равен 0,91.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

- «Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2016 год», (приложение № 1);

- «Сведения об исполнении расходных обязательств Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2016 год», (приложении № 2);

- «Ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности за 2016 год», (приложение № 3).

Характеристика итогов реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района в 2016 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 879. В 2016 году внесено 1 изменение в программу.

Координатор муниципальной  программы – организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» в 2016 году был предусмотрен в сумме 642,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили  642,5 тыс. рублей или  100%  от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

1. О ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 129,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 129,1 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (2 мероприятия).

Помощь была оказана 27 человекам, отнесенным к льготной категории граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

По итогам 2016 года по целевому показателю, предусмотренному подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### 2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Координатор подпрограммы организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 513,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 513,4 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году 3 мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы оказана государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих общественно полезные программы, направленные на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в станице Полтавской  и вовлечение граждан в эту деятельность.

По итогам 2016 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммами (4 показателя).

Численность членов, привлекаемых социально ориентированными  некоммерческими организациями составила в 2016 году составила 300 человек, количество мероприятий/ акций /проектов, осуществленных социально ориентированными организациями при поддержке программы – 10.  Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считать целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения

" Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства,

архитектуры и дорожного хозяйства»

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 24 октября 2014 года № 888 « Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» (в редакции от 30 декабря 2016 года постановление № 826).

Координатором МП является отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение устойчивого развития территории Полтавского сельского поселения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в пределах границ станицы Полтавской.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 24646,9 тыс. руб. – 97,0% от годовых бюджетных назначений при плановом годовом назначении 25398,4. Привлеченное софинансирование из краевого бюджета производилось в размере 6886,9 тыс. рублей.

Программа состоим из трех подпрограмм.

Подпрограмма  «Разработка градостроительной документации и документации в сфере земельных отношений»

Подпрограмма разработана с целью реализация полномочий, возложенных на Полтавское сельское поселение в сфере земельно-имущественных отношений и повышение эффективности использования муниципального имущества (в том числе бесхозяйного).

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 1150,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 1150,0 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в сумме 1076,0 тыс. руб. (93,7 %).

В рамках выполнения мероприятия  «Внесение изменений в схему градостроительной деятельности на территории Полтавского сельского поселения, разработка местных нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования Полтавского сельского поселения» финансовые средства не предусматривались,  в связи с тем, что Федеральным законом от 28.11.2015   N 357-ФЗ внесены изменения в вопросы местного значения сельского поселения с 01.01.2016 года и полностью исключены  полномочия по градостроительной деятельности.

В рамках выполнения мероприятия «Изготовление технических паспортов на объекты недвижимости, изготовление технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимости; оплата за составление актов технического состояния недвижимого имущества, подготовка актов на снос объектов, оплата услуг за топографическую съемку земельных участков, оплата работ по выделению в натуре границ земельных участков, оплата за услуги по постановке земельных участков на государственных кадастровый учет, оплата работ по проведению изыскательских работ по постановке земельных  участков на кадастровый учет и другое. Оплата услуг по оценке размера арендной платы за земельные участки, предоставляемые на праве аренды на торгах, оплата за услуги по оценке рыночной стоимости земельного участка, оплата услуг  по организации и проведению торгов по продаже муниципального имущества, торгов по продаже имущественных прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена» финансовые средства освоены в сумме 1076,0 тыс. руб. при плановых назначениях 1150,0 тыс. руб. Выполнение плана на 93,6% обусловлено тем, что дополнительное межевание земельных участков для многодетных семей на сумму 74 тыс. рублей отменено в связи с отменой полномочий у сельских поселений по формированию и предоставлению земельных участков многодетным семьям.

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»

В рамках выполнения мероприятия 1 «Ремонт сети автомобильных дорог местного значения Полтавского сельского поселения» финансовые средства были привлечены в сумме 13242,3 тыс. рублей, при плановом значении 13245,9 тыс. руб. (99,9%) Неосвоенная сумма в размере 3,6 тыс. руб. – это сложившаяся экономия средств (часть краевых денег при софинансировании) по итогом проведенного аукциона по ремонту дорог.

В рамках выполнения мероприятия 2 «Обустройство дорожными ограждениями» финансовые средства не привлекались. Предписаний ГИБДД по данному вопросу не поступало.

В рамках выполнения мероприятия 3 «Обслуживание светофорных объектов» финансовые средства привлекались в размере 419,4 тыс. рублей. Светофорные объекты обслуживались в рамках заключенных муниципальных контрактах и в пределах плановых назначений.

В рамках выполнения мероприятия 4 «Обустройство  улично-дорожной сети Полтавского сельского поселения тротуарами» привлечены 2388,5 тыс. руб., в том числе краевые денежные средства в сумме 500 тыс. руб. Были отремонтированы тротуары в Полтавской, в том числе по                                ул. Интернациональной (по решению суда).

В рамках выполнения мероприятия 5 «Устройство дорожных неровностей» финансовые средства привлекались в размере запланированных и составили 105,9 тыс. рублей. Устранялись дорожные неровности по предписаниям ГИБДД.

В рамках выполнения мероприятия 6 «Нанесение линий дорожной разметки» финансовые средства привлекались в сумме 1149,3 тыс. руб., при плане 1823,2 тыс. руб. Экономия средств в сумме 673,9 тыс. руб. произошла по результатам электронного аукциона (падение более 25%). Разметка наносилась в 2016 году в соответствии с ГОСТ.

В рамках выполнения мероприятия 7 «Текущее содержание улично-дорожной сети (Ремонт улично-дорожной сети, установка знаков Полтавского сельского поселения» фактические расходы  составили 5487,2 тыс. руб., что соответствует плановым.

В рамках выполнения мероприятия 8 «Приобретение инертных материалов» освоены денежные средства в сумме 436,6 тыс. рублей, что соответствует запланированным.

В рамках выполнения мероприятия 9 «Выполнение работ по устранению предписаний, представлений ГИБДД» бюджетные средства освоены в сумме 341,7 тыс. руб., что соответствует запланированным.

По итогам реализации подпрограммы в 2016 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 97%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2016 году. Эффективность реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района   «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» признать высокой и продолжить ее реализацию в 2017 году.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения

«Обеспечение безопасности населения»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Обеспечение безопасности населения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 889 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Обеспечение безопасности населения» (в редакции постановления  от 30 декабря 2016 года постановление № 828).

Координатор муниципальной программы – главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Обеспечение безопасности населения» в 2016 году был предусмотрен в сумме 1926,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1926,4 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Цели и задачи муниципальной программы:

1) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2) смягчение рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий».

Координатор подпрограммы – главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения.

В 2016 году чрезвычайных ситуаций на территории Полтавского сельского поселения не происходило, следовательно, работы по ликвидации ЧС не проводились.

В 2016 году отсутствовала необходимость в приобретении дополнительных материалов, техники и оборудования, необходимые для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий ввиду отсутствия ЧС.

В связи с этим основании решения Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района № 35/3 от 15.12.2016 года «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района № 18/3 от 17.12.2015 года «О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2016 год» в финансирование подпрограммы внесено изменение и в 2016 году оно равно 0 тыс. руб.

Запланированные к реализации в отчетном году 4 мероприятия выполнены.

Проведено 20 аварийно-спасательных работ, грамотно организованные профилактические мероприятия позволили избежать попадания граждан в  чрезвычайные ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также снизить размер материального ущерба от возможных последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, по программе «обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственного казенного обучения Краснодарского края «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» обучен один человек.

По итогам 2016 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

### 1.2. О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность».

Координатор подпрограммы – главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ (далее специалист по ПБ) администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 1916,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1916,0 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году 5 мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы обеспечено содержание пожарной сигнализации, приобретены материалы и оборудование, необходимые для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуаций и их последствий, проведены работы по установке, ремонту и содержанию пожарных гидрантов, обеспечена деятельности муниципальной пожарной охраны, оперативного управления по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера с использованием ситуационного центра – ЕДДС

Средняя степень достижения мероприятий – 1,0.

### О ходе реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма».

Реализация подпрограммы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» в 2016 году не проводилась в связи с передачей полномочий с 01.01.2016 года. (Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

## О ходе реализации подпрограммы "Противодействие коррупции в Полтавском сельском поселении  Красноармейского района "

Координатором подпрограммы является - общий отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целями подпрограммы  являются  снижение уровня коррупции на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района; повышение эффективности системы противодействия коррупции в Полтавском сельском поселении Красноармейского района; обеспечение защиты прав и законных интересов жителей.

Для достижения указанных целей в результате реализации подпрограммы предполагается решение следующих задач:

| – | осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Полтавском сельском поселении; |
| --- | --- |
| – - - - - - | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Полтавского сельского поселения; создание в администрации Полтавского сельского поселения комплексной системы противодействия коррупции; организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды; формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции; обеспечение прозрачности деятельности администрации Полтавского сельского поселения; полная регламентация исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных правонарушений; выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции. |

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 10,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 10,4 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере (100%).

Муниципальной программой предусмотрено выполнение пятицелевых показателей:

1)степень доверия населения  к  исполнительным органам власти (по данным социологического исследования);

- 2)проведение социологического исследования для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в исполнительных органах

- власти;

- 3)обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, принятых к рассмотрению в отчетном году;

- 4)число муниципальных  служащих администрации Полтавского сельского поселения, прошедших  обучение  по программам противодействия коррупции.

- 5) освещение в средствах массовой информации иформационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции

Запланировано к реализации в отчетном году два мероприятия программы:

1) проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в Полтавском сельском поселении;

2) опубликование в печатных средствах массовой информации и (или)  на интернет - сайте администрации поселения информационно-аналитических материалов  о реализации в Полтавском  сельском поселении   мероприятий по противодействию коррупции; изготовление рекламной продукции (листовок, баннеров, брошюр).

В 2016 году  мероприятие по проведению социалогического исследования для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в Полтавском сельском поселении исполнено в полном объеме. Запланированное мероприятие по опубликованию в печатных средствах массовой информации и (или)  на интернет - сайте администрации поселения информационно-аналитических материалов  о реализации в Полтавском  сельском поселении   мероприятий по противодействию коррупции также исполнено в полном объеме. Его исполнение не потребовало  каких-либо финансовых затрат.

Основными итогами реализации программного мероприятия стало:

1)проведение социологического исследования для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в Полтавском сельском поселении, и опубликование по ее итогам отчета о мониторинге уровня коррупции в Полтавском сельском поселении;

2)размещение на официальном сайте Полтавского сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» материалов  о реализации в Полтавском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Обеспечение безопасности населения» в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения

«Развитие культуры»

Муниципальная программа администрации Полтавского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22.10.2014 года № 877. В 2016 году внесено 2 изменения в программу.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2016 году был предусмотрен в сумме 22 484,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 4 875,8 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 22 376,5 тыс. рублей или 99,52  % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 873,7 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственной программе, осуществлялись в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### 2. О ходе реализации подпрограммы «Проведение праздников, смотров-конкурсов, фестивалей в Полтавском сельском поселении».

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Объем финансирования подпрограммы «Проведение праздников, смотров - конкурсов, фестивалей в Полтавском сельском поселении» за счет средств местного бюджета в 2016 году был предусмотрен в сумме 3 079,7 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 2 973,9 тыс. рублей или 96,6  %. Причиной не освоения денежных средств в размере 105,8 тысяч рублей стало проведение районных мероприятий на территории Полтавского сельского поселения, вследствие чего исключились транспортные расходы. Чествование именинников ветеранов ВОВ с днем рождения уменьшилось в связи с уменьшением количества ветеранов, проживающих на территории Полтавского сельского поселения.

В 2016 году в рамках подпрограммы реализовано 3 мероприятия.

Из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### 3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие МКУК «Полтавский культурный центр».

Координатор подпрограммы - МКУК «Полтавский культурный центр».

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен 7 517,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 7 517,7 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Всего из 2 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 2.

Из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 5 показателям:

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составила 91,3 %.

охват детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет составил 15,6 %

количество культурно-массовых мероприятий, организованных и проведённых муниципальным учреждением культуры МКУК «Полтавский культурный центр» в 2016 году – 450,

количество отремонтированных объектов в учреждении культуры – 2 единицы (окна, двери, соответствующие нормам противопожарной безопасности).

средняя степень достижения целевых показателей – 1

### О ходе реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы культуры».

Координатор подпрограммы - организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 5 314,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 4 875,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 439,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы составили 5 312,8  тыс. рублей или 99,96 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 4 873,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 439,1 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (4 мероприятия):

мероприятия, направленные на стимулирование  МКУК «Музей истории станицы Полтавской», МКУК «Полтавский культурный центр», МКУК «Полтавская сельская библиотека» и МКУК «Полтавская детская библиотека».

За счет средств краевого бюджета динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» составила 103,3 %.

5. О ходе реализации подпрограммы «Развитие библиотек Полтавского сельского поселения на 2015-2020 годы».

Координатор подпрограммы – МКУК «Полтавская детская библиотека», МКУК «Полтавская сельская библиотека»

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году за счет средств бюджета Полтавского сельского поселения составил 6 526,1 тыс. рублей. При этом уровень освоения средств составил 100%.

По итогам 2016 года, цели достигнуты путём реализации следующих задач:

создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;

обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

укрепление материально-технической базы учреждений.

В рамках реализации подпрограммы в 2016 году учреждениями культуры МКУК «Полтавская сельская библиотека» и МКУК «Полтавская детская библиотека» Полтавского сельского поселения проведено 253 культурно - досуговых мероприятий различной направленности, способствующих созданию многообразного культурного пространства Полтавского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы способствовала повышению доступности и качества услуг сферы культуры.

По итогам 2016 года из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0. Уровень достижение целевых показателей – 100 %.

5. О ходе реализации подпрограммы «Развитие муниципального казённого учреждения культуры «Музей истории станицы Полтавской».

Координатор подпрограммы – МКУК «Музей истории ст. Полтавской»

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен 1 905,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1 905,8 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Всего из 2 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 2.

Из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 8 показателям.

Проведено 85 лекций, 555 экскурсий, 14 выставок, количество посетителей музея составило 12 900 человек.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения  «Развитие культуры» удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году, координатору программы осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие физической культуры и спорта утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 883 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие физической культуры и спорта» (в редакции от 30 декабря 2016 года постановление № 833).

Координатором Муниципальной программы является специалист                      1 категории по делам молодежи администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанных целей в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- вовлечение в активные занятия широких слоев населения, особенно детей и молодежи;

- проведение спортивно-массовых мероприятий;

- оснащение площадок спортивным инвентарем и оборудованием;

- создание условий для организации досуга молодежи Полтавского сельского поселения Красноармейского района, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 2 462,4 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

В 2016 году на реализацию мероприятий МП были предусмотрены финансовые средства в объеме 2 462,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 2 462,4 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере (100%).

МП предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения – запланировано 22,5 %. В 2016 году плановое значение достигнуто.

2. Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий – запланировано не менее 15. В 2016 году плановое значение достигнуто.

3. Строительство детских игровых площадок в Полтавском сельском поселении Красноармейском районе – запланировано 2 единицы. В 2016 году плановое значение не достигнуто, в связи с тем что была произведена реконструкция детской игровой площадки, расположенной по адресу:              ст. Полтавская, ул. Народная, 135 А на сумму 1 996,9 тыс.руб.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году составила 83 %. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2016 году. Эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной, продолжить ее реализацию в 2017 году.

6 .Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Муниципальная программа (далее - МП) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 881 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в редакции от 30 декабря 2016 года постановление № 825).

Координатором МП является отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы  является обеспечение устойчивого экономического развития станицы Полтавской, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: создание условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере; формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию Полтавского сельского поселения в интересах его устойчивого социально-экономического развития.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 51,9 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

Реализация подпрограммы  «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

Подпрограмма разработана с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, стимулирующих развитие конкуренции и вовлечение различных слоев населения в самозанятость и предпринимательство.

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 51,9 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 51,9 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере (100%).

В рамках выполнения мероприятия 1 «Организация и проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам малого и среднего предпринимательства», финансовые средства не привлекались. Три семинара из трех запланированных были проведены в администрации Полтавского сельского поселения (тема: нововведения по кассовому обслуживанию, новое по исчислению налога на имущество физических лиц; оплата земельного налога предпринимателями, особенности исчисления земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения).

В рамках выполнения мероприятия 2 «Организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки субъектов малого и среднего предпринимательства, организация обучения, в том числе в ходе разовых семинаров, стажировок, конференций и иных обучающих мероприятий» финансовые средства не привлекались. Было организовано повышение квалификации трех парикмахеров в г. Краснодар.

В рамках выполнения мероприятия 3 «Изготовление и распространение информационных, нормативных, методических, справочных материалов и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства; оказание информационно-методической поддержки субъектам предпринимательства на информационных ресурсах органов власти» финансовые средства были привлечены в сумме 9,2 тыс. рублей за публикацию в газете «Голос правды» материалы по поддержке СМБ и изготовление информационных баннеров 2 шт. по информированию малого бизнеса.

В рамках выполнения мероприятия 4 «Организация и проведение муниципальных выставок и ярмарок продукции, работ, услуг в сфере малого и среднего предпринимательства (изготовление схемы размещения ярмарки, изготовление торгового павильона)» финансовые средства не привлекались. Ярмарка выходного дня на территории поселения организована, действует на постоянной основе, каждую субботу. В данном мероприятии участие субъектов малого бизнеса составила 100 %.

В рамках выполнения мероприятия 5 «Организация и проведение презентационных встреч и иных мероприятий с потенциальными инвесторами, способствующих развитию и привлечению инвестиций в предпринимательство» финансовые средства не привлекались. В результате проведенных встреч подписаны или подготовлены для подписания на форуме в г. Сочи инвестиционные соглашения: Предвичный Д.С., Мальгин И.О., ООО «Зеленый стан», ООО «Кубрис», ООО «Дакс- Эффект».

В рамках выполнения мероприятия 6 «Организация и проведение конкурса «Лучшие предприниматели Полтавского сельского поселения Красноармейского района» привлечены 42,7 тыс. руб. Вручение памятных призов и дипломов главы шести номинантам состоится на отчетном собрании.

В рамках выполнения мероприятия 7 «Разработка, развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» финансовые средства не привлекались. На официальном сайте администрации Полтавского поселения адрес в сети интернет: www.poltavadm.ru куратором подпрограммы создан раздел «Малый бизнес» и поддерживается в актуальном состоянии с целью информирования субъектов малого бизнеса.

В рамках выполнения мероприятия 8 «Проведение и участие в краевых, всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, изготовление, аренда стендов и изготовление презентационных материалов, специальной одежды» финансовые средства не привлекались. Было организовано участие предпринимателей Полтавского поселения в краевой ярмарке «Кубанская ярмарка» в октябре 2016 года.

По итогам реализации подпрограммы в 2016 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2016 году. Считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского общества»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22.10.2014 года № 878 (в редакции от 30 декабря 2016 года постановление № 824).

Координатором МП является финансовый отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Полтавского сельского поселения, поддержки деятельности территориального общественного самоуправления на территории Полтавского сельского поселения, совершенствование работы органов  территориального общественного самоуправления по самоорганизации граждан для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

- создание необходимых условий для организации рабочих мест  и высокоэффективного труда служащих администрации и персонала, осуществляющего техническое обеспечение работы органа местного самоуправления;

- создание условий для приема граждан  для комплексного решения вопросов населения, находящихся в компетенции органа местного самоуправления;

- содержание имущества, закрепленного за администрацией Полтавского сельского поселения;

- укрепление материально-технической базы администрации  Полтавского сельского поселения для организации местного самоуправления;

- активизация работы территориального общественного самоуправления в  сферах:

В 2016 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 3 315,9 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 3 315,9 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2 902,3 тыс. рублей или 87,5% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

О ходе реализации подпрограммы «Поддержка органов территориального общественного самоуправления

Полтавского сельского поселения»

Координатор муниципальной подпрограммы – общий отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы администрации Полтавского сельского поселения «Поддержка органов территориального общественного самоуправления» в 2016 году был предусмотрен в сумме 186,9 тыс. рублей, в том числе средства:

местного бюджета – 186,9 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 186,9 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита.

Из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Количество руководителей органов ТОС в 2016 году составило 16 человек, проведено 12 обучающих мероприятий для руководителей и актива ТОС.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

О ходе реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы»

Главной целью Подпрограммы является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития  Полтавского сельского поселения

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2016 году был предусмотрен в сумме 3129,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 2715,4 тыс. рублей или 86,8 % от предусмотренного лимита. Экономия запланированных бюджетных средств образовалась за счет оптимизации коммунальных расходов администрации Полтавского сельского поселения, в отчетном году сотрудники были направлены только в однодневные командировки.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского  сельского поселения Красноармейского района»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского  сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 884 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского  сельского поселения Красноармейского района» (в редакции от 3 октября 2017 года постановление № 612).

Координатором Муниципальной программы является отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Фактические расходы на реализацию МП составили 28587,361 тыс. рублей или 91 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств местного бюджета  – 28587,361 тыс. рублей

Муниципальной программой предусмотрено выполнение 19 целевых показателей.

Так в 2016 году выполнены:

- модернизация, содержание, устройство систем уличного освещения  Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

-  мероприятия по озеленению Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

- мероприятия по содержанию кладбищ  Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

- уборка мусора улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

- мероприятия в сфере благоустройства Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

- обследование, ремонт и строительство ливневых канализации на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

- реализация мероприятий по благоустройству зоны отдыха центрального парка станицы Полтавской Красноармейского района Краснодарского края

По итогам реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского  сельского поселения Красноармейского района»  в 2016 году достижения целевых показателей программы составили 83%. Эффективность реализации муниципальной программы признать удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2017 году. Координатору программы осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района  «Информационное общество»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 880 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество» (в редакции от 30 декабря 2016 года постановление № 830).

Координатором муниципальной программы является главный специалист, юрисконсульт администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного  самоуправления за счет внедрения и массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий, обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей. Обеспечение информационной открытости деятельности администрации и Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации, сохранения информационного пространства, укрепление морально нравственных ценностей общества, создания благоприятного образа территории для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу поселения, развитие культуры и сохранение культурного наследия.

Для достижения указанной цели в результате реализации муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;

- формирование на территории Полтавского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение на ее основе высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- совершенствование информационного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, жителей и хозяйствующих субъектов области на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

- увеличение количества автоматизированных рабочих мест, оснащенных лицензионным программным обеспечением;

- обеспечение технической защиты информационных ресурсов поселения в соответствии с действующими нормативными документами.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 1338,4 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 1338,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 1338,4 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в размере 1 293,7 тыс. руб. (96,66%).

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, оказываемых в сельском поселении – запланировано 20 % муниципальных услуг, предоставляемых населению в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, в 2016 году выполнено 100 % муниципальных услуг, предоставляемых населению в электронном виде.

2. Доля системных лицензионных программ, приобретенных для персональных компьютеров, к общему число необходимых лицензий – запланировано приобретение 11 единиц системных лицензионных программ для персональных компьютеров, в 2016 году приобретено 12 единиц системных лицензионных программ для персональных компьютеров

3. Доля сотрудников, участвующих в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий, используемых в муниципальном управлении, к общему количеству сотрудников – запланировано участие в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий двух сотрудников, в 2016 году участвовали в обучающих семинарах по вопросам информационных технологий шесть сотрудников.

По итогам реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество» в 2016 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая. Эффективность реализации муниципальной программы признать удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2017 году.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 887 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (в редакции от 10 февраля 2017 года постановление        № 41).

Координатором Муниципальной программы является отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является устойчивое развитие сельских территорий; улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Полтавского сельского поселения.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения

-  развитие социальной и инженерной инфраструктуры;

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 1256,6 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 698,0 тыс. руб., местного бюджета 317,0 тыс. руб., внебюджетные средства 241,6 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию МП составили  999,8  тыс. руб., что составляет 80% от предусмотренных лимитов

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трех целевых показателей:

- Ввод в действие распределительных газовых сетей

- уровень газификации домов (квартир)

- Противокамориная и противоклещевая обработка 6500 м2

Так в 2016 году выполнены:

- строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Железнодорожной от пер. Кенафного до ул. Кенафной и ул. Кенафной до жилого доиа №10 в пос. Мясокомбинат; по ул. Энгельса от жилого дома №57 до ул. Д.Бедного и по ул. Д.Бедного до жилого дома №125 в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края.

- проведены дезинсекционные обработки.

- в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах поселения госветучреждениями Краснодарского края проведены 92 гематологических исследований на лейкоз;

- принято на утилизацию 0,45т. биологических отходов из личных подсобных хозяйств граждан;

- проведена дезинсекционная обработка против кровососущих насекомых на площади 0,65 га.

По итогам реализации Муниципальной программы в 2016 году достижения целевых показателей программы составили 100%.

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной подпрограммы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»  утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 884 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции от 30 декабря 2016 года постановление № 837).

Координатором муниципальной программы является администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы является развитие систем водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, обеспечив бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Полтавского сельского поселения в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды. Повышением уровня жизни населения, проживающего в Полтавском сельском поселении Красноармейского района, в том числе развитие поселения, как районного центра станицы Полтавской  посредством развития общественной инфраструктуры

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения;

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения,                -  развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

В связи с непредвиденным выходом из строя артезианской скважины    № 5-93К по пер. Л.Толстого в станице Полтавской, снабжающей питьевой водой в том числе МАОУ СОШ №7 и МДОУ Детский сад №32, и  необходимостью проведения срочного ремонта указанной скважины, а так же в связи с отсутствием денежных средств в бюджете сельского поселения на эти цели и наличием кредиторской задолженности, было принято решение перераспределить денежные средства, предназначенные на выполнение мероприятий предусмотренных на 2016 год и выполнить работы по ремонту артезианской скважины  № 5-93К по пер. Л.Толстого в станице Полтавской.

3 августа 2016 года в муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» внесены изменения в перечень выполнения мероприятий и целевых показателей в 2016 году.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» был предусмотрен в сумме 900 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 900 тыс. рублей.

За 2016 год отчетный год кассовые расходы по муниципальной  программе составили 900  тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

местного бюджета  – 900 тыс. рублей

Основными итогом реализации программных мероприятий стал ремонт артезианской скважины  № 5-93К по пер. Л.Толстого в станице Полтавской.

Фактические расходы на реализацию МП составили 900,00 тыс. руб. – 86% от годовых бюджетных назначений.

В 2016 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 1047,00 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 900,0 тыс.руб. По итогам года выделенный объем финансирования освоен  в полном объеме (100%).

Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы с их плановым значениям составляет 100%, считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Полтавского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2016 году высоким и продолжить ее реализацию в 2017 году.

12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Содействие занятости населения»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 876 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Содействие занятости населения» (в редакции постановления  от 30 декабря 2016 года постановление № 829).

Координатором подпрограммы является - общий отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью  программы является создание в администрации  сельского поселения временных рабочих мест для граждан, в том числе  зарегистрированных в органах службы занятости населения на основании решения следующей задачи:

- создание условий для организации и финансирования проведения общественных работ.

Данная задача будут реализовываться посредством предоставленных рабочих мест для временных общественных  работ в администрации сельского поселения.

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 312,2 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 312,2 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в сумме 271,3 тыс. рублей  или 86,9 %.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение двух целевых показателей:

1) трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

2) трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на общественные  работы в администрацию сельского поселения.

Запланировано к реализации в отчетном году два мероприятия программы:

- трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

- трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на общественные  работы в администрацию сельского поселения.

В 2016 году  мероприятие по проведению трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые исполнено на 20%, из пяти планируемых к трудоустройству граждан, трудоустроен один. Причиной послужило отсутствие направлений в администрацию из  УСЗН в Красноармейском работе данной категории безработных граждан.

Мероприятие по трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на общественные  работы в администрацию сельского поселения исполнено на 74 %. Планировалось  трудоустроить 27 человек с объемом финансирования выполненных работ в сумме 312,2 тыс. руб. по плановой  (1 раз в 5 лет) закладке похозяйственных книг.  Однако в связи с проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения- 2016 в июле- августе 2016 года похозяйственная перепись  не была проведена в истекшем году. Граждане в планируемом количестве в 2016 году не трудоустроены, а запланированные финансовые средства не израсходованы в полном объеме.

Основными итогами реализации программного мероприятия стало:

- трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

- трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на общественные  работы в администрацию сельского поселения.

Исходя из рассчитанных показателей, соответствия плановых показателей фактическим, эффективность реализации  муниципальной  программы «Содействие занятости населения» в 2016 году соответствует 47%. Причина  низких показателей объясняется переносом запланированных мероприятий похозяйственной переписи на 2017 год. Координатору программы осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей  продолжить реализацию программы в 2017 году.

13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Сохранение, использование и популяризация

объектов культуры, кинематографии и культурного наследия»

Муниципальная программа (далее - МП) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 24 февраля 2015 года № 167 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района " Сохранение, использование и популяризация объектов культуры, кинематографии и культурного наследия» (в редакции от 30 декабря 2016 года постановление № 827).

Ответственным исполнителем МП является отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы  является обеспечение прав граждан Полтавского сельского поселения Красноармейского района на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством вовлечения в культурный оборот объектов культуры, кинематографии и культурного наследия.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: выявление объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства и искусства; популяризация объектов культурного наследия; обеспечение сохранности объектов культурного наследия; содержание и ремонт памятников, расположенных на территории Полтавского сельского поселения.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 15,0 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

Программа подпрограмм не содержит.

В 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 15,09 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 15,0 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере (100%).

В рамках выполнения мероприятия 1 «Разработка проектно-сметной документации по объектам культуры, кинематографии и культурного наследия» финансовые средства не привлекались. В данном мероприятии в 2016 году потребности не возникло.

В рамках выполнения мероприятия 2 «Установка информационных надписей на объектах культуры и культурного наследия» финансовые средства не привлекались. В данном мероприятии в 2016 году потребности не возникло.

В рамках выполнения мероприятия 3 «Создание условий для более широкого доступа населения к объектам культуры и историко-культурного наследия (установка указателей)» финансовые средства  не привлекались.

В рамках выполнения мероприятия 4 «Проведение государственной историко-культурной экспертизы для включения выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо исключения данных объектов из списка выявленных объектов культурного наследия в случае утраты ими исторической и культурной ценности» финансовые средства не привлекались.

В рамках выполнения мероприятия 5 «Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, объектов культуры и кинематографии  (разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ, ремонтных работ (в том числе приобретение строительных материалов и художественное оформление объектов), капитальных ремонтов, реконструкций, монтаж и демонтаж объектов, проведение строительного контроля, проведение благоустройства территории, прилегающей  к объектам программы)» финансовые средства привлекались в размере 15,0 тыс. рублей. Были  заменены буквы на стеле Федоренко.

В рамках выполнения мероприятия 6 «Формирование земельного участка под объектом культурного наследия, объектом культуры необходимого для его содержания» финансовые средства не привлекались. В данном мероприятии в 2016 году потребности не возникло.

В рамках выполнения мероприятия 7 «Проведение технической инвентаризации и   изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов объектов культурного наследия, объектов культуры (памятников, памятных знаков, стел, зданий, сооружений, линейных объектов)» финансовые средства не привлекались.

По итогам реализации подпрограммы в 2016 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2016 году. Считать целесообразным признать уровень выполнения муниципальной программы Полтавского сельского поселения муниципального образования Красноармейский район «Сохранение, использование и популяризация объектов культуры, кинематографии и культурного наследия» в 2016 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2017 году.

14 Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Молодёжь Полтавской» в 2016 году

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Молодёжь Полтавской» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 882 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Молодёжь Полтавской» (в редакции от 30 декабря 2016 года постановление № 834).

Координатором Муниципальной программы является специалист                      1 категории по делам молодежи администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи Полтавского сельского поселения.

Для достижения указанных целей в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское становление, духовно-нравственное воспитание молодежи;

- содействие решению социально-экономических проблем, организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;

- оснащение площадок спортивным оборудованием, создание условий для организации досуга молодежи.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 296,0 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

В 2016 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 296,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 296,0 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в полном размере (100%).

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Общее число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях – запланировано 2382 человека. В 2016 году плановое значение достигнуто.

2. Количество трудоустроенных несовершеннолетних – запланировано  35 человек. В 2016 году плановое значение достигнуто.

3. Количество молодежи, вовлеченной в добровольное объединение «Молодежный патруль» – запланировано 25 человек. В 2016 году плановое значение достигнуто.

4. Число координаторов работы с молодежью – запланировано 2 человека. В 2016 году плановое значение достигнуто.

Эффективность реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Молодёжь Полтавской» в 2016 году составила 100 %. Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой, продолжить ее реализацию в 2016 году.

Глава Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                В.А. Побожий

Приложение № 3

Ранжированный перечень

муниципальных программ по значению их эффективности

за 2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Координатор муниципальной программы | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Социальная поддержка граждан» | организационный отдел администрации Полтавского поселения | 1 |
| 2. | «Развитие культуры» |  | 1 |
| 3. | «Развитие физической культуры и спорта» | специалист 1 категории по делам молодежи администрации Полтавского поселения | 1 |
| 4. | «Молодёжь Полтавской» |  | 1 |
| 5. | «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» | финансовый отдел администрации Полтавского поселения | 1 |
| 6. | «Информационное общество» | главный специалист, юристконсульт администрации Полтавского поселения | 1 |
| 7 | «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского поселения | 1 |
| 8 | «Сохранение, использование и популяризация объектов культуры, кинематографии и культурного наследия» | отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского поселения | 1 |
| 9 | «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского поселения | 0,93 |
| 10 | «Обеспечение безопасности населения» | главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского поселения | 0,92 |
| 11 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского поселения | 0,9 |
| 12 | «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского район» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского поселения | 0,86 |
| 13 | «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» | отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского поселения | 0,75 |
| 14 | «Содействие занятости населения» | общий отдел администрации Полтавского поселения | 0,47 |

Глава Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                В.А. Побожий