- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- от 22.10.2014              	                                                   	                   № 878

- станица Полтавская

Об утверждении  муниципальной Программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района

« Развитие местного самоуправления и гражданского общества»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации Полтавского сельского поселения от 18 августа 2014 года № 636/1 «Об организации разработки муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района на среднесрочный период 2015-2020 годов» администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную Программу Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» ( приложение).

2. Общему отделу (Кузнецова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полтавского сельского поселения Красноармейского района      А. В. Леонова.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района						          В.А. Побожий

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Полтавского сельского поселения

Красноармейского района

от 22.10.2014 № 878

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Развитие местного самоуправления и гражданского общества»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Развитие местного самоуправления и гражданского общества»

| Координатор муниципальной программы | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района; |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района; финансовый отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
| Участники муниципальной программы | финансовый отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района ; общий отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района; организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Укрепление материально- технической базы »; «Поддержка органов территориального общественного самоуправления » |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Полтавского сельского поселения; поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Полтавского сельского поселения; совершенствование работы органов территориального общественного самоуправления по самоорганизации граждан для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. |
| Задачи муниципальной программы | - создание необходимых условий для организации рабочих мест и высокоэффективного труда служащих администрации и персонала, осуществляющего техническое обеспечение работы органа местного самоуправления; - создание условий для приема граждан для комплексного решения вопросов населения, находящихся в компетенции органа местного самоуправления; - содержание имущества, закрепленного за администрацией Полтавского сельского поселения; - укрепление материально-технической базы администрации Полтавского сельского поселения для организации местного самоуправления; активизация работы территориального общественного самоуправления в сферах: а) жилищно – коммунального хозяйства; б) социальной; в) общественных отношений. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Совершенствование местного самоуправления и развитие гражданского общества в Полтавском сельском поселении Количество руководителей органов ТОС Количество проведенных обучающих мероприятий руководителей и актива ТОС Количество мероприятий, направленных на решение вопросов граждан на территории ТОС в сферах жилищно – коммунального хозяйства, социальной и общественных отношений. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок реализации подпрограммы 2015 -2020 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2015-2020 годы составит 20403,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2015 год – 3192,9 тыс. рублей 2016 год – 3334,0 тыс. рублей 2017 год – 3469,2 тыс. рублей 2018 год – 3469,2 тыс. рублей 2019 год – 3469,2 тыс. рублей 2020 год – 3469,2 тыс. рублей Из них за счет средств местного бюджета 20403,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2015 год – 3192,9 тыс. рублей 2016 год – 3334,0 тыс. рублей 2017 год – 3469,2 тыс. рублей 2018 год – 3469,2 тыс. рублей 2019 год – 3469,2 тыс. рублей 2020 год – 3469,2 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль осуществляет заместитель главы Полтавского сельского поселения Красноармейского района |

1. Характеристика текущего состояния гражданского общества и

развития местного самоуправления Полтавского сельского поселения Красноармейского района

Администрация  - исполнительно-распорядительный орган Полтавское сельское поселение Красноармейского района, наделенный Уставом Полтавского сельского поселения  Красноармейского района  полномочиями по решению вопросов местного значения  и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Краснодарского края. Правовой основой муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» на 2015 – 2020 годы являются Конституция Российской Федерации , Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный  закон от 6 декабря 2011 года  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Закон Краснодарского края от 8 июня 2010 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», Закон Краснодарского края от 1 июля 2008 года № 1517 - КЗ «Об информационных системах и информатизации Краснодарского края»; Закон Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717 «О местном самоуправлении в Краснодарском крае »,  Приказ Минсельхоза России от 11 октября2010 года № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов», Устав Полтавского сельского поселения Красноармейского  района, нормативные правовые акты Российской Федерации, Краснодарского края, Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

С целью повышения эффективности исполнения муниципальных функций Администрации в муниципальной программе определяются ряд основных мероприятий по обеспечению деятельности Администрации.

В результате исполнения отдельных мероприятий по реализации муниципальной программы будет достигнуто бесперебойное обеспечение деятельности Администрации. Особую важность приобретает информатизация сферы управления, так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет повысить эффективность целенаправленной деятельности в других сферах.

В течение последних лет в Администрации велось поэтапное внедрение информационных технологий. В настоящее время все отделы используют в своей деятельности компьютерную технику, сформирован единый механизм обмена данными в электронной форме, установлены программные продукты, обучены сотрудники.

Для информирования населения создан официальный интернет - сайт Администрации, на котором размещается информация о деятельности органов местного самоуправления. В соответствии с законодательством на сайте публикуются нормативные правовые акты, принятые Администрацией и Советом Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Проблема реализации права граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации актуальна и требует принятия мер со стороны органов местного самоуправления Полтавского сельского поселения Красноармейского района. Средства массовой информации в реализации этого права имеют исключительное значение. Мероприятия по информационному освещению деятельности органов местного самоуправления направлены на реализацию информационной политики, выработку эффективных механизмов информирования населения о решении социально значимых проблем, решение актуальных проблем социально-экономического развития Полтавского сельского поселения Красноармейского района и Краснодарского края в целом путем повышения уровня информированности населения. Экономическая поддержка и развитие  редакций периодических печатных изданий по приоритетным направлениям является одной из форм деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина. Развитие, управление может быть эффективным только в том случае, если имеется заинтересованность населения в общественно-значимых вопросах, их решении.

Похозяйственные книги являются документами первичного административного учета населения, наличия у него земли, скота и другого имущества.

Сведения из похозяйственной книги являются единственным источником информации о наличии и деятельности личного подсобного хозяйства.

Данная информация используется органами исполнительной власти, официальной статистикой и кредитными учреждениями.

Выдаваемая органом местного самоуправления выписка 
из  похозяйственной  книги является основанием для государственной регистрации права собственности гражданина на земельный участок и документом, подтверждающим выращивание сельскохозяйственной продукции на личном участке (в т.ч., для получения льгот по уплате налога при ее реализации). Кроме того она входит в перечень документов, представляемых гражданином - заемщиком при подаче заявления о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, а также заявки в кредитное учреждение для получения кредитных ресурсов. Решением о бюджете Администрации ежегодно предусматриваются бюджетные средства для уточнения данных в похозяйственных книгах. Бухгалтерский учет это формирование документированной систематизированной информации об объектах и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Главная цель бухгалтерского учета – это своевременное предоставление достоверных  данных о деятельности организации для принятия обоснованных управленческих решений в вопросах конкурентоспособности услуг и укрепления стабильного положения организации на производственном рынке. Основной целью мероприятия является повышение качества ведения бухгалтерского учета, способствование наиболее  эффективному и рациональному использованию бюджетных средств. Согласно статьи 7 Федерального Закона от 6 декабря 2011 года  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта, либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. В настоящее время Администрацией заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения

задач, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности исполнения муниципальных функций Администрацией за счет:

1) создания условий для повышения качества и эффективности муниципального управления в Администрации за счет внедрения и усовершенствования информационных и коммуникационных технологий;

2) обеспечения конституционного права жителей Полтавского сельского поселения Красноармейского района на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления;

3) создания условий для устойчивого социально-экономического развития Полтавского сельского поселения Красноармейского района путем обеспечения Администрации квалифицированными специалистами;

4) содействия развитию  территориального общественного самоуправления в Полтавском  сельском поселении Красноармейского района. Обеспечение учета личных подсобных хозяйств;

5) минимизации управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, унификации порядка проведения контрольных мероприятий, а также повышение эффективности использования бюджетных средств.

2.2. Достижение основной цели Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

1) совершенствование деятельности в функциональных органах Администрации на основе использования информационных и коммуникационных технологий, включая использование систем электронного документооборота, связи и локально вычислительной сети;

2) информирование населения Полтавского сельского поселения Красноармейского района о принятых муниципальных правовых актах органов местного самоуправления;

3)повышение профессионального уровня муниципальных служащих и специалистов Администрации путем профессиональной переподготовки и повышения квалификации, участия в научно-практических  семинарах, обучающих семинарах, стажировках, конференциях;

4) привлечение населения к решению вопросов местного значения;

содействие развитию территориального общественного самоуправления в Полтавском сельском поселении Красноармейского района.

5) повышение качества ведения бухгалтерского учета, способствование наиболее эффективному и рациональному использованию бюджетных средств

2.3. Реализация Программы рассчитана на срок с 2015 года по 2020 год.

Корректировка мероприятий муниципальной программы возможна в 2015-2020 годах в зависимости от анализа эффективности их осуществления в предыдущем году, постановки новых задач и возможностей бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице

№ 1 к муниципальной программе.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусмотрены две подпрограммы:

1. «Укрепление материально-технической базы»включает мероприятия направленные на :прочие выплаты (командировочные расходы),услуги связи, транспортные расходы (связанные с командировками),коммунальные услуги(оплата за электроэнергию, водопотребление и водоотведение, теплоснабжение, газ) ,услуги по содержанию имущества(техобслуживание транспортных средств, текущий ремонт здания, вывоз твёрдых бытовых отходов и другое),прочие услуги(командировочные расходы, подписка газет и журналов, автострахование, техосмотр автомобилей, аттестация работников.),приобретение основных средств, приобретение материальных запасов

2. «Поддержка органов территориального общественного самоуправления» включает:количество руководителей органов ТОС,количество проведенных обучающих мероприятий руководителей и актива ТОС,количество мероприятий, направленных на решение  вопросов граждан на территории ТОС  в сферах жилищно – коммунального хозяйства, социальной и общественных  отношений.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятий, исполнителей мероприятий, источников финансирования и общем объеме финансирования по годам реализации приводится в таблице № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы составляет 20403,7 тысяч рублей.

| Наименование муниципальной подпрограммы | Объем финансирования, всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| «Укрепление материально- технической базы » | 19269,7 местный бюджет | 3003,9 | 3145 | 3280,2 | 3280,2 | 3280,2 | 3280,2 |
| «Поддержка органов территориального общественного самоуправления» | 1134,0 местный бюджет | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
| ИТОГО : | 20403,7 местный бюджет | 3192,9 | 3334,0 | 3469,2 | 3469,2 | 3469,2 | 3469,2 |

.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Полтавского сельского поселения  Красноармейского района.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого из основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия);

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступлением или не наступлением контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

- объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основного мероприятия в бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района, на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района по следующей формуле:

- эффективность использования средств бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского  района;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

- степень реализации всех мероприятий основного мероприятия;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

- степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

- значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

- степень реализации основного мероприятия;

- степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если , значение  принимается равным 1.  - степень реализации основного мероприятия;

- эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

- удельный вес, отражающий значимость показателя, .

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации основного мероприятия;

- коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию  определяется по формуле:

- объем фактических расходов из бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль над ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор – финансовый отдел Администрации, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля над выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

проводит информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (приложение №11 к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района).

В плане реализации муниципальной программы отражаются:

контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

координатор муниципальной программы и (или) участники муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

«нормативный правовой акт утвержден»;

«объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию»;

«система разработана и введена в эксплуатацию» и т.д.

В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не более 20 контрольных событий в год.

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по основным мероприятиям,

В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график) по форме согласно приложению № 12 к Порядку. Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль над выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

В целях обеспечения контроля над выполнением муниципальной программы ее координатор представляет в Администрацию план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график он уведомляет об этом финансово-экономический отдел в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утвержденным постановлением Администрации.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Администрацию заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в Администрацию доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в Администрацию доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Администрация, как муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ    «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение средств бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Администрация, как главный распорядитель средств бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района  в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района  в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района, как исполнитель мероприятия:

обеспечивают реализацию мероприятия, проводят анализ его выполнения;

представляют отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий основного мероприятия;

осуществляют полномочия, установленные муниципальной программой.

Начальник финансового отдела,

главный бухгалтер

администрации Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                     Н.В. Галушко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района

« Развитие местного самоуправления

и гражданского общества»

от 22.10.2014 № 878

# ПОДПРОГРАММА

Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Укрепление материально- технической базы  »

ПАСПОРТ

муниципальной Подпрограммы Полтавского сельского поселения

Красноармейского района  «Укрепление материально- технической базы »

| Координатор Подпрограммы | финансовый отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района ; |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | общий отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района; организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
| Цели Подпрограммы | формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Полтавского сельского поселения. |
| Задачи Подпрограммы | - создание необходимых условий для организации рабочих мест и высокоэффективного труда служащих администрации и персонала, осуществляющего техническое обеспечение работы органа местного самоуправления; - создание условий для приема граждан для комплексного решения вопросов населения, находящихся в компетенции органа местного самоуправления; - содержание имущества, закрепленного за администрацией Полтавского сельского поселения; - укрепление материально-технической базы администрации Полтавского сельского поселения для организации местного самоуправления |
| Перечень целевых показателей Подпрограммы | совершенствование местного самоуправления и развитие гражданского общества в Полтавском сельском поселении Красноармейского района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Подпрограммы | Срок реализации 2015 – 2020 годы, этапы реализации Подпрограммы не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 19269,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 3003,9 тыс. рублей 2016 год – 3145,0 тыс. рублей 2017 год – 3280,2 тыс. рублей 2018 год – 3280,2 тыс. рублей 2019 год – 3280,2 тыс. рублей 2020 год – 3280,2 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением Подпрограммы | Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет заместитель главы Полтавского сельского поселения |

- Характеристика текущего состояния материально-технической базы Полтавского сельского поселения

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя,  принятой в соответствии с Федеральным законом от 6 октября № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,целью Подпрограммы  является обеспечение становления и развития самоуправления населения поселения путем создания основ для формирования власти на муниципальном уровне  при условии достижения муниципальным образованием  финансово- экономической самостоятельности.

На территории Полтавского сельского поселения  сформирован орган местного самоуправления и в настоящее время необходимо  решать вопросы организационной основы местного самоуправления, требуется развитие и укрепление  материально-технической  базы.

Работа поселения в современных условиях всецело зависит от обеспечения канцелярскими принадлежностями, бумагой, аттестации рабочих мест, оснащения компьютерной техникой и программным обеспечением, а также их обновлением. На современном этапе необходимо обеспечить качественный электронный документооборот, внедрить систему по принципу «электронного правительства», «электронный бюджет». Также существует необходимость содержать технику, закрепленную за администрацией Полтавского сельского поселения, здания и сооружения.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы

Главной целью Подпрограммы является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития  Полтавского сельского поселения.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- создание необходимых условий для организации рабочих мест  и высокоэффективного труда служащих администрации и персонала, осуществляющего техническое обеспечение работы органа местного самоуправления;

- создание условий для приема граждан  для комплексного решения вопросов населения, находящихся в компетенции органа местного самоуправления;

- содержание имущества, закрепленного за администрацией Полтавского сельского поселения;

- укрепление материально-технической базы администрации  Полтавского сельского поселения для организации местного самоуправления

Программа реализуется в течение 2015-2020 годов. Этапы реализации Подпрограммы не предусмотрены.

- Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия по развитию Полтавского сельского поселения и созданию условий реализации конституционных полномочий  местного самоуправления, укреплению материально-технической базы предусматривают: прочие выплаты (командировочные расходы),услуги связи, транспортные расходы (связанные с командировками),коммунальные услуги(оплата за электроэнергию, водопотребление и водоотведение, теплоснабжение, газ) ,услуги по содержанию имущества(техобслуживание транспортных средств, текущий ремонт здания, вывоз твёрдых бытовых отходов и другое),прочие услуги(командировочные расходы, подписка газет и журналов, автострахование, техосмотр автомобилей, аттестация работников.),приобретение основных средств, приобретение материальных запасов (приложение).

4. Обоснование ресурсного  обеспечения Подпрограммы

Финансирование Программы осуществляется  из средств бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Потребность в ресурсах определена с учетом численности работников, структуры администрации, численности персонала, осуществляющего техническое обеспечение работы органа местного самоуправления, конъюнктуры рынка на товары, работы и услуги. Объем финансирования на 2016 год- определён используя индекс-дефлятор 104,7%; на 2017 год применён индекс – дефлятор 104,3%.С 2018по 2020 год использован объём финансирования по уровню 2017 года.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2020 годы  составляет 19269,7 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации:

| Источник финансирования | Объем финансирования, всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Местный бюджет | 19269,7 | 3003,9 | 3145 | 3280,2 | 3280,2 | 3280,2 | 3280,2 |

5. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Подпрограммы

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит создать материально-техническую базу администрации Полтавского сельского поселения, что будет способствовать улучшению качества работы  по исполнению бюджетного процесса, улучшить условия обслуживания населения сельского поселения и повысить эффективность  труда. Кроме того, улучшит структуру муниципального имущества за счет приобретения более нового и современного.

6. Критерии выполнения  Подпрограммы

Критерием выполнения Подпрограммы является показатель компактности размещения органов местного самоуправления в одном административном здании, оснащенности служащих рабочими местами, в том числе  автоматизированными,  оргтехникой, автотранспортом и программным обеспечением. Подпрограмма считается реализованной при показателе оснащенности, равном 100%.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Координацию реализации Подпрограммы, организационные функции, рациональное использование выделенных бюджетных средств   осуществляет финансовый отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет заместитель главы Полтавского сельского поселения.

Начальник финансового отдела

администрации

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                            Н.В.Галушко

Приложение

Перечень программных мероприятий подпрограммы Полтавского сельского поселения

Красноармейского района «Укрепление материально- технической базы  »

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (в установленном порядке), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Сроки проведения мероприятия, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Цель | формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Полтавского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | укрепление материально-технической базы администрации Полтавского сельского поселения для организации местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Прочие выплаты | Местный бюджет | 81 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 2015-2020 |
| 1.1.3 | Услуги связи | Местный бюджет | 1525,6 | 237,8 | 249,0 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 2015-2020 |
| 1.1.4 | Транспортные расходы | Местный бюджет | 31,8 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 20152020 |
| 1.1.5 | Коммунальные услуги | Местный бюджет | 5323,6 | 829,9 | 868,9 | 906,2 | 906,2 | 906,2 | 906,2 | 2015-2020 |
| 1.1.6 | Услуги по содержанию имущества | Местный бюджет | 3873,6 | 603,8 | 632,2 | 659,4 | 659,4 | 659,4 | 659,4 | 2015-2020 |
| 1.1.7 | Прочие услуги | Местный бюджет | 2363,9 | 368,5 | 385,8 | 402,4 | 402,4 | 402,4 | 402,4 | 2015-2020 |
| 1.1.8 | Прочие расходы | Местный бюджет | 1767,1 | 275,5 | 288,4 | 300,8 | 300,8 | 300,8 | 300,8 | 2015-2020 |
| 1.1.9 | Увеличение стоимости основных средств | Местный бюджет | 641,5 | 100,0 | 104,7 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 2015-2020 |
| 1.1.10 | Увеличение стоимости материальных запасов | Местный бюджет | 3661,6 | 570,8 | 597,6 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 2015-2020 |
| Всего: |  | Местный бюджет | 19269,7 | 3003,9 | 3145,0 | 3280,2 | 3280,2 | 3280,2 | 3280,2 |  |

Начальник финансового отдела

администрации

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                             Н.В.Галушко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского общества» от 22.10.2014 № 878_ |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММА

Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Поддержка органов территориального общественного самоуправления »

ПАСПОРТ

подпрограммы Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Поддержка органов территориального общественного самоуправления »

| Координатор подпрограммы | общий отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
| Цели подпрограммы | поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Полтавского сельского поселения совершенствование работы органов территориального общественного самоуправления по самоорганизации граждан для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. |
| Задача подпрограммы | активизация работы территориального общественного самоуправления в сферах: а) жилищно – коммунального хозяйства; б) социальной; в) общественных отношений. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество руководителей органов ТОС Количество проведенных обучающих мероприятий руководителей и актива ТОС Количество мероприятий, направленных на решение вопросов граждан на территории ТОС в сферах жилищно – коммунального хозяйства, социальной и общественных отношений. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2015-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 1134,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 189,0 тыс. рублей 2016 год – 189,0 тыс. рублей 2017 год – 189,0 тыс. рублей 2018 год – 189,0 тыс. рублей 2019 год – 189,0 тыс. рублей 2020 год – 189,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет заместитель главы Полтавского сельского поселения |

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития органов ТОС Полтавского сельского поселения Красноармейского района

Территориальное общественное самоуправление в Полтавском сельском поселении действует на принципах:

-законности и добровольности;

-защиты законных прав и интересов граждан;

-гласности и учета общественного мнения;

-выборности и подконтрольности ТОС населению;

-самостоятельности и ответственности в принятии и реализации решений;

-широкого участия населения в выработке и принятии решений по вопросам, затрагивающим их интересы;

-учета исторических и иных местных традиций;

-свободы выбора населением форм осуществления территориального общественного самоуправления.

Работая непосредственно с людьми, ТОС наиболее эффективно реализуют инициативу населения, направляя ее в социально-полезное русло, решают имеющиеся проблемы по месту жительства. Органы ТОС Полтавского сельского поселения вовлекают население в мероприятия по благоустройству, озеленению территории, организуют работу с детьми и пенсионерами по месту жительства, способствуют чистоте и порядку жилищного фонда с прилегающими территориями.

Значимую помощь оказывают ТОС предприятиям ЖКХ в сборе оплаты за оказываемые услуги, проведении разъяснительной работы с должниками, участвуя в охране окружающей среды, они выявляют факты нарушения санитарного порядка с последующим привлечением виновных к ответственности, что называется административной практикой. Это очень важное направление работы.

Сегодня территориальное общественное самоуправление становится одной из значимых сил.. Опыт показывает, что от результатов деятельности органов ТОС во многом зависит улучшение социального климата и, как следствие, снижение количества жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления.

На всех территориях станицы Полтавской ТОСы принимают самое активное участие в развитии своих территорий. Очень много вопросов в поселениях по нормализации уличного освещения, улучшения состояния дорог и тротуаров, газификации населенных пунктов. Органы местного самоуправления поселений Полтавского сельского поселения сегодня правильно воспринимают проводимую в крае политику развития малых форм хозяйств, как основу для дополнительного экономического развития своих территорий.

Очень значимое направление сегодняшней деятельности ТОС-профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, охрана общественного порядка и пожарной безопасности. Важна деятельность органов ТОС в механизме общественного контроля и профилактики антиобщественных явлений: они принимают активное участие в заседаниях Совета профилактики, проводят обсуждение малолетних правонарушителей на сходах граждан, что часто дает значительный воспитательный эффект.

В течение шести лет средства целевой Программы, в виде компенсационных выплат, будут направляться  на материальное стимулирование деятельности руководителей органов ТОС в количестве  16 чел., на повышение их активности  в решении вопросов местного значения.

Размер компенсационных выплат для руководителей ТОС - 1 тыс. руб. в месяц.

Компенсации выплачивались в строгом соответствии с действующим Положением, утвержденным решением Совета Полтавского сельского поселения,  на основании списков согласованных с начальником организационного отдела, курирующего деятельность общественных объединений.

За период времени органы ТОС накопили определенный опыт работы с населением, расширили формат своего актива. За счет привлечения в Советы ТОС наиболее инициативной  части граждан  из числа старших по дому, подъезду, председателей ТСЖ стали более масштабно и профессионально реализовывать   стоящие перед ними задачи.

- Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:

поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Полтавского сельского поселения

совершенствование работы органов  территориального общественного самоуправления по самоорганизации граждан для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задачи:

активизация работы территориального общественного самоуправления в  сферах:

а) жилищно – коммунального хозяйства;

б) социальной;

в) общественных отношений.

Принятие целевой  Программы позволит   на протяжении шестилетнего срока ее действия решать жизненно – важные вопросы граждан на территории ТОС  в сферах жилищно – коммунального хозяйства, социальной и общественных  отношений.

Срок реализации подпрограммы: 2015-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий целевой муниципальной программы позволит создать условия для развития органов ТОС в   Полтавском сельском поселении Красноармейского района. Основные целевые показатели социально – экономической эффективности реализации муниципальной программы отражены в таблице № 1.

Таблица № 1

| п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка органов территориального общественного самоуправления Полтавского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество руководителей органов ТОС | чел. |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.2. | Количество проведенных обучающих мероприятий руководителей и актива ТОС | чел. |  | Не менее 12 | Не менее 12 | Не менее 12 | Не менее 12 | Не менее 12 | Не менее 12 |
| 1.3. | Количество мероприятий, направленных на решение вопросов граждан на территории ТОС в сферах жилищно – коммунального хозяйства, социальной и общественных отношений. | чел. |  | Не менее 192 | Не менее 192 | Не менее 192 | Не менее 192 | Не менее 192 | Не менее 192 |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы – 1134,0 тыс. рублей.

Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

| п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |
| 1. | Цель: поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Полтавского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поддержка органов ТОС Полтавского сельского поселения |  | местный бюджет | 1134,0 | 189,0 | 189,0 |  | 189,0 |  | 189,0 |  |  | 189,0 |  | 189,0 |  | количество мероприятий, осуществленных органами ТОС | администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района |
|  | ИТОГО |  | местный бюджет | 1134,0 | 189,0 | 189,0 |  | 189,0 |  |  | 189,0 |  | 189,0 |  |  | 189,0 |  |  |

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем средств местного бюджета, необходимых для финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 - 2020 годах составляет 1134,0 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2015 году – 189,0 тысяч рублей; в 2016 году – 189,0 тысяч рублей; в 2017 году- 189,0 тысяч рублей, в 2018 году – 189,0 тысяч рублей, в 2019 году – 189,0 тысяч рублей и в 2020 году – 189,0 тысяч рублей. Мероприятия подпрограммы и распределение средств на их финансирование представлены в таблице  раздела «Перечень мероприятий  подпрограммы» (прилагается).

К основным направлениям финансирования расходов, необходимых для реализации целей и задач, заявленных в подпрограмме, относятся: финансовая поддержка органов ТОС в Полтавском сельском поселении Красноармейского  района.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются в соответствии с решением Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского  района о местном бюджете (бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского  района) на соответствующий финансовый год.

5. Механизм реализации подпрограммы

В подпрограмму включены мероприятия, предусмотренные:

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Для финансирования Программных мероприятий выделяются средства из местного бюджета.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет заместитель главы Полтавского сельского поселения.

Начальник организационного отдела

администрации Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                         И.М. Белая

Основные целевые показатели социально – экономической эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления и гражданского общества»

Таблица № 1

| п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка органов территориального общественного самоуправления Полтавского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество руководителей органов ТОС | чел. |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.2. | Количество проведенных обучающих мероприятий руководителей и актива ТОС | чел. |  | Не менее 12 | Не менее 12 | Не менее 12 | Не менее 12 | Не менее 12 | Не менее 12 |
| 1.3. | Количество мероприятий, направленных на решение вопросов граждан на территории ТОС в сферах жилищно – коммунального хозяйства, социальной и общественных отношений. | чел. |  | Не менее 192 | Не менее 192 | Не менее 192 | Не менее 192 | Не менее 192 | Не менее 192 |

Перечень  мероприятий программы  Полтавского сельского поселения Красноармейского района

«Развитие местного самоуправления и гражданского общества»	Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (в установленном порядке), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Сроки проведения мероприятия, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Цель | формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Полтавского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | укрепление материально-технической базы администрации Полтавского сельского поселения для организации местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Прочие выплаты | Местный бюджет | 81 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 2015-2020 |
| 1.1.3 | Услуги связи | Местный бюджет | 1525,6 | 237,8 | 249,0 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 259,7 | 2015-2020 |
| 1.1.4 | Транспортные расходы | Местный бюджет | 31,8 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 20152020 |
| 1.1.5 | Коммунальные услуги | Местный бюджет | 5323,6 | 829,9 | 868,9 | 906,2 | 906,2 | 906,2 | 906,2 | 2015-2020 |
| 1.1.6 | Услуги по содержанию имущества | Местный бюджет | 3873,6 | 603,8 | 632,2 | 659,4 | 659,4 | 659,4 | 659,4 | 2015-2020 |
| 1.1.7 | Прочие услуги | Местный бюджет | 2363,9 | 368,5 | 385,8 | 402,4 | 402,4 | 402,4 | 402,4 | 2015-2020 |
| 1.1.8 | Прочие расходы | Местный бюджет | 1767,1 | 275,5 | 288,4 | 300,8 | 300,8 | 300,8 | 300,8 | 2015-2020 |
| 1.1.9 | Увеличение стоимости основных средств | Местный бюджет | 641,5 | 100,0 | 104,7 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 2015-2020 |
| 1.1.10 | Увеличение стоимости материальных запасов | Местный бюджет | 3661,6 | 570,8 | 597,6 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 623,3 | 2015-2020 |
| Всего: |  | Местный бюджет | 19269,7 | 3003,9 | 3145,0 | 3280,2 | 3280,2 | 3280,2 | 3280,2 |  |

Начальник финансового отдела

администрации

Полтавского сельского поселения

Красноармейского района                                                                                                                 Н.В.Галушко